## 한눈에 보기
LoanSight AI WBS v1.2
버전 | 변경 내용 | 개정일 | 작성자 | 검토·승인자 | 상태
v1.0 | 기존 계획 기준 56개 작업과 완료/미확인 상태·일정 정리. 기존 재무나침반 표기를 포함한 원본 보존. | 2026-10-21 | 김동혁 | 미정 | 이전본
v1.1 | LoanSight AI 기획안 v2.0·요구사항 v0.0.4 반영. 기존 56 ID 유지·13 작업 추가. 4개 업종/렌탈 제외·위험 사건 목표·6축 지표/단계·위험 패널·주석 추출/검출 상태 반영. R43/F41/U20 연결. | 2026-10-24 | 김동혁 | 미정 | 검토 대기
전체 항목 | 69 | 완료 확인 | 5 | 진행 미확인 | 0 | 예정 | 49
단계별 계획
단계 | 핵심 산출물 | 필수 | 보완 | 마일스톤 | 완료 확인 | 시작 | 마감
기획·범위 | 기획안·4개 업종·산식·복합 위험 사건/미정 기준 | 10 | 0 | 1 | 5 | #NAME? | #NAME?
데이터 | 재무·주석·위험 사건 이력·계정 확보·검출 상태 | 11 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME?
분석·화면 | 차입/영업순환·직접 입력·업종 변경·위험 패널 | 12 | 0 | 1 | 0 | #NAME? | #NAME?
AI·뉴스 | 공통/업종 추출·정밀도/재현율·근거 요약/뉴스 보완 | 7 | 3 | 1 | 0 | #NAME? | #NAME?
위험 사건 예측 | 12개월 기준/결합 모델 비교·보정·시점 검증 | 7 | 0 | 1 | 0 | #NAME? | #NAME?
통합·검증 | 기능·원문·패널·모델 검수와 사용자 실험 | 7 | 0 | 1 | 0 | #NAME? | #NAME?
제출·발표 | 실행 안내·발표·시연영상·제출 | 5 | 0 | 2 | 0 | #NAME? | #NAME?
주요 마일스톤
ID | 마일스톤 | 담당 | 마감 | 상태 | 선행 ID | 산출물
1.M1 | 업종·데이터·모델 설계 기준 확정 | 김동혁 | 2026-10-23 | 진행중 | 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 | 1차 범위 결정 기록
3.M2 | 핵심 재무 기능 통합 완료 판단 | 김동혁 | 2026-10-30 | 예정 | 3.5, 3.7, 2.4, 3.10, 3.11, 3.12 | 핵심 기능 확인 기록
4.M3 | 주석 요약 검증과 제공 형식 확정 | 김동혁 | 2026-10-30 | 예정 | 4.5, 4.6, 4.10 | 주석 검증·제공 형식 기록
7.M7 | 위험 사건 모델·연동 검증 기준 고정 | 김동혁 | 2026-10-31 | 예정 | 7.2, 7.7 | 검증 모델·연동 기준 버전
5.M4 | 핵심 구현과 검증 마감 | 김동혁 | 2026-11-02 | 예정 | 5.6 | 시연 기준 버전
6.M5 | 최종 산출물 제출 | 김동혁 | 2026-11-05 | 예정 | 6.3, 6.4, 6.5 | 제출 접수 확인
6.M6 | 프로젝트 발표 | 오준탁 | 2026-11-05 | 예정 | 6.M5 | 발표·질의응답 기록
문서 기준과 사용 안내
기준 문서
기획안 v2.0 · 요구사항/PRD/기능명세서 v0.0.4。WBS는 독립 버전 v1.0→v1.1로 개정했다. 기준은 기획안 v2.0, 요구사항/PRD/기능명세서 v0.0.4이며 문서별 버전 숫자를 임의로 통일하지 않는다.
계획과 실제
계획 기간 2026.10.21~11.05, 기획안 제출 11/05 09:00(N-U09 확인 필요)。69개(필수59·뉴스 보완3·마일스톤7)。기존56 ID 유지·13개 추가。완료2는 과거 기획안/발표 초안만 해당, 실제 진척 미확인41·예정26。
일정·담당 초안
원문 기간 창을 분해한 실행 초안이다. 기존 시작/종료·주담당·상태·진행률·완료근거를 보존하고 7.3만 업종 추출 선행조건에 맞춰 10/28 시작으로 조정했다. 같은 날 선행/후속은 당일 인수인계 전제。과거 미확인 항목은 팀 재확인이 필요하다. 개인별 공수·백업·최종 승인자는 미정。
범위·충돌 처리
제조·건설·도소매·부동산 임대 4개, 장비/물품 렌탈 제외。충돌 시 요구사항의 10/23 팀 결정을 우선한다. 기능15/정답지5는 논의 필요。추출40개사 인용·계정 점검 업종별5이상·모델 표본을 구분한다.
결정·검증
수치 임계값은 팀 가설이며 현직자 확인 전이다. 규칙 단계/모델 확률/담당자 체크는 분리한다. 검출/공시상 없음/미검출/추출 실패를 구분한다. 확장 N-R31/N-F28~29는 1.9/6.1의 범위 기록이며 개발 실행/완료로 세지 않는다.
표 사용
작업 관리에 실제 상태·진행률을 입력하고 완료 기준에 근거를 남긴다. 완료 상태+100%+근거가 모두 있어야 완료 확인으로 집계한다. 완료 기준 오른쪽에 R(요구사항)/F(기능)/U(미정 질문) 연결을 둔다.
원문 경로
C:\Users\kdh80\Desktop\KB-Bridge\최종 Project\Slack_첨부파일_2026-10-24\LoanSight_AI_기획안_v2.0.docx C:\Users\kdh80\Desktop\KB-Bridge\최종 Project\Slack_첨부파일_2026-10-24\LoanSight AI_요구사항정의서_v0.0.4_261023.xlsx C:\Users\kdh80\Desktop\KB-Bridge\최종 Project\docs\PRD\LoanSight AI_PRD_v0.0.4_261024_김동혁.docx C:\Users\kdh80\Desktop\KB-Bridge\최종 Project\docs\functional-specification\LoanSight AI_기능명세서_v0.0.4_261024.xlsx
원문 SHA256
기획안: fd0717b81e562166248006c3789d0b6f76dd888fa085ca70ae771f3731ab2715 요구사항: c788fdcccfd3d867a1f1812ed4bbe883d05b56afa52d91e650ea23f10582983c
Formulas:
작성자 = INDEX('작업 관리'!$F9:F77,MATCH([버전],'작업 관리'!$A9:A77,0))

## 작업 관리
LoanSight AI 작업 관리 v1.2
상태·진행률은 실제 확인값만 입력합니다. 완료는 진행률 100%와 완료근거를 함께 기록합니다.
기준: 기획안 v2.0·요구사항 v0.0.4。69개 작업。주담당·세부 날짜는 실행 초안, 미확인은 실제 진척 미확인。
같은 날의 선행·후속 작업은 당일 인수인계를 전제로 합니다. 마감일만으로 완료 처리하지 않습니다.
ID | 단계 | 작업 | 주담당 | 시작 | 마감 | 상태 | 진행률 | 범위 | 입력 확인
1.1 | 기획·범위 | 기획안 v1.0 확정본 정리 | 김동혁 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 완료 | 100% | 필수 | 완료 확인
1.2 | 기획·범위 | 기획 발표자료 v0.2 초안 보존 | 오준탁 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 완료 | 100% | 필수 | 완료 확인
1.3 | 기획·범위 | 범위와 역할 분담 합의 | 김동혁 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 완료 | 100% | 필수 | 완료 확인
1.4 | 기획·범위 | 확정 4개 업종과 수집 범위 점검 | 김동민 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 진행중 |  | 필수
1.6 | 기획·범위 | 재무비율·계정·업종 계산 기준 정의 | 오준탁 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 완료 | 100% | 필수 | 완료 확인
1.7 | 기획·범위 | 상환·연체 위험 사건과 12개월 라벨 정의 | 김동혁 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 완료 | 100% | 필수 | 완료 확인
1.8 | 기획·범위 | 기획 발표자료에 최신 범위 반영 | 오준탁 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 진행중 |  | 필수
1.5 | 기획·범위 | 기능 검증·원문 정답지 표본 선정 | 최수인 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 예정 |  | 필수
1.M1 | 기획·범위 | 업종·데이터·모델 설계 기준 확정 | 김동혁 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 진행중 |  | 마일스톤
1.9 | 기획·범위 | v2.0·v0.0.4 변경 및 미정 의사결정 정리 | 김동혁 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 진행중 |  | 필수
1.10 | 기획·범위 | 6개 판단 축·업종 지표·단계 가설 검토 | 오준탁 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 예정 |  | 필수
2.7 | 데이터 | 위험 사건 이력 수집과 원문 대조 | 김동혁 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 예정 |  | 필수
2.1 | 데이터 | 재무·공시 수집과 출처 저장 | 김동혁 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 진행중 |  | 필수
2.2 | 데이터 | 계정 매핑과 비교 기준 정렬 | 김동민 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 진행중 |  | 필수
2.8 | 데이터 | 과거 재무·주석 학습자료 수집 | 김동혁 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 예정 |  | 필수
2.5 | 데이터 | 원문 대조 정답지 작성 | 최수인 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 예정 |  | 필수
2.3 | 데이터 | 주석 구간·교차참조·추출 표본 확보 | 김동혁 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 진행중 |  | 필수
2.9 | 데이터 | 12개월 라벨과 관측기간 구성 | 김동민 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 진행중 |  | 필수
2.10 | 데이터 | 업종별 필수 계정 확보율 점검 | 김동민 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 예정 |  | 필수
2.11 | 데이터 | 주석 원문 구간·추출 검출 상태 저장 | 김동혁 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 예정 |  | 필수
2.4 | 데이터 | 데이터 정합성과 결측 점검 | 김동민 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 진행중 |  | 필수
2.6 | 데이터 | 업종 비교 표본 확보와 정리 | 김동민 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 진행중 |  | 필수
3.2 | 분석·화면 | 기업 검색과 업종 표시·필터 | 서종원 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 진행중 |  | 필수
3.1 | 분석·화면 | 변동 기여도와 재무비율 계산 | 김동민 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 진행중 |  | 필수
3.12 | 분석·화면 | 겸업 판정·업종 변경 근거 기록 | 서종원 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 예정 |  | 필수
3.3 | 분석·화면 | 핵심 재무 대시보드와 차트 | 서종원 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 예정 |  | 필수
3.8 | 분석·화면 | 차입 상환능력·영업순환 지표 계산 | 김동민 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 예정 |  | 필수
3.4 | 분석·화면 | 확인 체크와 재무 검토 기록 초안 | 서종원 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 예정 |  | 필수
3.6 | 분석·화면 | 업종별 확인 기준 검토 | 오준탁 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 진행중 |  | 필수
3.9 | 분석·화면 | 업종 위험 지표·징후 단계 판정 연결 | 김동민 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 예정 |  | 필수
3.11 | 분석·화면 | 직접 입력·출처·재계산 경로 검증 | 서종원 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 예정 |  | 필수
3.10 | 분석·화면 | 기존 주석 화면에 업종 위험 패널·차트 연결 | 서종원 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
3.5 | 분석·화면 | 현금흐름 괴리와 업종 비교 분석 | 김동민 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
3.7 | 분석·화면 | 핵심 분석과 확인 항목 통합 | 서종원 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
3.M2 | 분석·화면 | 핵심 재무 기능 통합 완료 판단 | 김동혁 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 예정 |  | 마일스톤
4.1 | AI·뉴스 | 주석 요약 형식과 확인 안내 정의 | 오준탁 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 진행중 |  | 필수
4.2 | AI·뉴스 | 주석 위험 항목 추출과 AI 요약 | 김동혁 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 예정 |  | 필수
4.8 | AI·뉴스 | 공통 주석 6범주 추출 규칙 구현 | 김동혁 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 예정 |  | 필수
4.3 | AI·뉴스 | 뉴스 수집 방식과 후보 기사 확보 | 김동혁 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 예정 |  | 보완
4.5 | AI·뉴스 | AI 요약 원문 대조 검증 | 최수인 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 예정 |  | 필수
4.9 | AI·뉴스 | 4개 업종별 주석 추가 추출 규칙 구현 | 김동혁 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 예정 |  | 필수
4.4 | AI·뉴스 | 뉴스 관련성과 누락 정답지 | 최수인 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 예정 |  | 보완
4.6 | AI·뉴스 | 주석 요약과 원문 근거 화면 연결 | 서종원 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
4.10 | AI·뉴스 | 업종별 추출 정밀도·재현율·미검출 원인 검수 | 최수인 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
4.7 | AI·뉴스 | 관련 뉴스 요약과 원문 링크 보완 | 서종원 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 예정 |  | 보완
4.M3 | AI·뉴스 | 주석 요약 검증과 제공 형식 확정 | 김동혁 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 예정 |  | 마일스톤
7.1 | 위험 사건 예측 | 재무지표 기준 모델 학습 | 김동민 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 예정 |  | 필수
7.3 | 위험 사건 예측 | 주석 위험 항목의 수치 변수화 | 김동민 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 예정 |  | 필수
7.4 | 위험 사건 예측 | 재무·주석 결합 위험 사건 모델 학습 | 김동민 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 예정 |  | 필수
7.5 | 위험 사건 예측 | 모델 비교와 예측 확률 보정 | 김동민 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
7.6 | 위험 사건 예측 | 위험 사건 예측 확률·근거·보류 화면 | 서종원 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
7.7 | 위험 사건 예측 | 예측 결과를 검토 기록에 연결 | 서종원 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
7.2 | 위험 사건 예측 | 모델 성능·정보 누출·해석 검증 | 김동민 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 예정 |  | 필수
7.M7 | 위험 사건 예측 | 위험 사건 모델·연동 검증 기준 고정 | 김동혁 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 예정 |  | 마일스톤
5.1 | 통합·검증 | 접근 제어·인증키·배포 점검 | 서종원 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 예정 |  | 필수
5.2 | 통합·검증 | 선정 기업별 기능·모델 통합 검증 | 김동민 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 예정 |  | 필수
5.4 | 통합·검증 | 현직자 피드백 수렴 | 오준탁 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 완료 |  | 필수 | 진행률 확인
5.7 | 통합·검증 | 규칙 단계·패널·검출 상태 통합 검수 | 최수인 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 예정 |  | 필수
5.3 | 통합·검증 | 수강생 비교 실험 | 최수인 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 예정 |  | 필수
5.5 | 통합·검증 | 오류 수정과 재검증 | 서종원 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 예정 |  | 필수
5.6 | 통합·검증 | 검증 보고서와 최종 범위 고정 | 김동혁 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 예정 |  | 필수
5.M4 | 통합·검증 | 핵심 구현과 검증 마감 | 김동혁 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 예정 |  | 마일스톤
6.1 | 제출·발표 | 실행 안내와 데이터 문서 정리 | 김동민 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 예정 |  | 필수
6.2 | 제출·발표 | 발표자료와 스토리 최종 반영 | 오준탁 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 예정 |  | 필수
6.3 | 제출·발표 | 시연 영상과 예비 시연 준비 | 서종원 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 예정 |  | 필수
6.4 | 제출·발표 | 제출 파일과 재현성 점검 | 김동혁 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 예정 |  | 필수
6.5 | 제출·발표 | 발표 리허설과 질의응답 준비 | 오준탁 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 예정 |  | 필수
6.M5 | 제출·발표 | 최종 산출물 제출 | 김동혁 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 예정 |  | 마일스톤
6.M6 | 제출·발표 | 프로젝트 발표 | 오준탁 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 예정 |  | 마일스톤

## 일정
LoanSight AI 일정 v1.2
2026년 10월 21일~11월 5일 계획. 셀 색은 작업 관리의 시작·마감일을 따라 바뀝니다.
파랑은 작업 기간, 초록은 완료 작업, 보라는 마일스톤입니다. 옅은 회색 열은 주말입니다.
달력일 기준 계획입니다. 교육 일정과 팀 가용 시간을 확인한 뒤 세부 날짜를 확정합니다.
|  |  | 10월 | [10 empty] | 11월
ID | 작업 | 담당 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05
1.1 | 기획안 v1.0 확정본 정리 | 김동혁 | 2
1.2 | 기획 발표자료 v0.2 초안 보존 | 오준탁 | 2
1.3 | 범위와 역할 분담 합의 | 김동혁 |  | 2
1.4 | 확정 4개 업종과 수집 범위 점검 | 김동민 |  | 1 | 1
1.6 | 재무비율·계정·업종 계산 기준 정의 | 오준탁 |  | 2 | 2
1.7 | 상환·연체 위험 사건과 12개월 라벨 정의 | 김동혁 |  | 2 | 2
1.8 | 기획 발표자료에 최신 범위 반영 | 오준탁 |  | 1 | 1
1.5 | 기능 검증·원문 정답지 표본 선정 | 최수인 |  |  | 1
1.M1 | 업종·데이터·모델 설계 기준 확정 | 김동혁 |  |  | 3
1.9 | v2.0·v0.0.4 변경 및 미정 의사결정 정리 | 김동혁 |  |  |  | 1
1.10 | 6개 판단 축·업종 지표·단계 가설 검토 | 오준탁 |  |  |  | 1 | 1 | 1
2.7 | 위험 사건 이력 수집과 원문 대조 | 김동혁 |  |  | 1 | 1
2.1 | 재무·공시 수집과 출처 저장 | 김동혁 |  |  |  | 1 | 1
2.2 | 계정 매핑과 비교 기준 정렬 | 김동민 |  |  |  | 1 | 1
2.8 | 과거 재무·주석 학습자료 수집 | 김동혁 |  |  |  | 1 | 1
2.5 | 원문 대조 정답지 작성 | 최수인 |  |  |  | 1 | 1 | 1
2.3 | 주석 구간·교차참조·추출 표본 확보 | 김동혁 |  |  |  |  | 1
2.9 | 12개월 라벨과 관측기간 구성 | 김동민 |  |  |  |  | 1 | 1
2.10 | 업종별 필수 계정 확보율 점검 | 김동민 |  |  |  |  | 1 | 1
2.11 | 주석 원문 구간·추출 검출 상태 저장 | 김동혁 |  |  |  |  | 1 | 1
2.4 | 데이터 정합성과 결측 점검 | 김동민 | [5 empty] | 1
2.6 | 업종 비교 표본 확보와 정리 | 김동민 | [6 empty] | 1 | 1
3.2 | 기업 검색과 업종 표시·필터 | 서종원 |  |  |  | 1
3.1 | 변동 기여도와 재무비율 계산 | 김동민 |  |  |  | 1 | 1 | 1
3.12 | 겸업 판정·업종 변경 근거 기록 | 서종원 |  |  |  | 1 | 1
3.3 | 핵심 재무 대시보드와 차트 | 서종원 |  |  |  |  | 1 | 1
3.8 | 차입 상환능력·영업순환 지표 계산 | 김동민 | [5 empty] | 1
3.4 | 확인 체크와 재무 검토 기록 초안 | 서종원 | [6 empty] | 1 | 1
3.6 | 업종별 확인 기준 검토 | 오준탁 | [6 empty] | 1 | 1
3.9 | 업종 위험 지표·징후 단계 판정 연결 | 김동민 | [6 empty] | 1 | 1
3.11 | 직접 입력·출처·재계산 경로 검증 | 서종원 | [6 empty] | 1 | 1
3.10 | 기존 주석 화면에 업종 위험 패널·차트 연결 | 서종원 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
3.5 | 현금흐름 괴리와 업종 비교 분석 | 김동민 | [8 empty] | 1 | 1
3.7 | 핵심 분석과 확인 항목 통합 | 서종원 | [8 empty] | 1 | 1
3.M2 | 핵심 재무 기능 통합 완료 판단 | 김동혁 | [9 empty] | 3
4.1 | 주석 요약 형식과 확인 안내 정의 | 오준탁 | [5 empty] | 1
4.2 | 주석 위험 항목 추출과 AI 요약 | 김동혁 | [5 empty] | 1 | 1
4.8 | 공통 주석 6범주 추출 규칙 구현 | 김동혁 | [5 empty] | 1 | 1
4.3 | 뉴스 수집 방식과 후보 기사 확보 | 김동혁 | [6 empty] | 1 | 1
4.5 | AI 요약 원문 대조 검증 | 최수인 | [6 empty] | 1 | 1
4.9 | 4개 업종별 주석 추가 추출 규칙 구현 | 김동혁 | [6 empty] | 1 | 1
4.4 | 뉴스 관련성과 누락 정답지 | 최수인 | [8 empty] | 1
4.6 | 주석 요약과 원문 근거 화면 연결 | 서종원 | [8 empty] | 1 | 1
4.10 | 업종별 추출 정밀도·재현율·미검출 원인 검수 | 최수인 | [8 empty] | 1 | 1
4.7 | 관련 뉴스 요약과 원문 링크 보완 | 서종원 | [9 empty] | 1
4.M3 | 주석 요약 검증과 제공 형식 확정 | 김동혁 | [9 empty] | 3
7.1 | 재무지표 기준 모델 학습 | 김동민 | [5 empty] | 1
7.3 | 주석 위험 항목의 수치 변수화 | 김동민 | [7 empty] | 1
7.4 | 재무·주석 결합 위험 사건 모델 학습 | 김동민 | [7 empty] | 1 | 1
7.5 | 모델 비교와 예측 확률 보정 | 김동민 | [8 empty] | 1 | 1
7.6 | 위험 사건 예측 확률·근거·보류 화면 | 서종원 | [8 empty] | 1 | 1
7.7 | 예측 결과를 검토 기록에 연결 | 서종원 | [9 empty] | 1
7.2 | 모델 성능·정보 누출·해석 검증 | 김동민 | [9 empty] | 1 | 1
7.M7 | 위험 사건 모델·연동 검증 기준 고정 | 김동혁 | [10 empty] | 3
5.1 | 접근 제어·인증키·배포 점검 | 서종원 | [10 empty] | 1
5.2 | 선정 기업별 기능·모델 통합 검증 | 김동민 | [10 empty] | 1 | 1
5.4 | 현직자 피드백 수렴 | 오준탁 | [10 empty] | 2 | 2
5.7 | 규칙 단계·패널·검출 상태 통합 검수 | 최수인 | [10 empty] | 1 | 1
5.3 | 수강생 비교 실험 | 최수인 | [11 empty] | 1
5.5 | 오류 수정과 재검증 | 서종원 | [12 empty] | 1
5.6 | 검증 보고서와 최종 범위 고정 | 김동혁 | [12 empty] | 1
5.M4 | 핵심 구현과 검증 마감 | 김동혁 | [12 empty] | 3
6.1 | 실행 안내와 데이터 문서 정리 | 김동민 | [13 empty] | 1
6.2 | 발표자료와 스토리 최종 반영 | 오준탁 | [13 empty] | 1
6.3 | 시연 영상과 예비 시연 준비 | 서종원 | [14 empty] | 1
6.4 | 제출 파일과 재현성 점검 | 김동혁 | [14 empty] | 1
6.5 | 발표 리허설과 질의응답 준비 | 오준탁 | [14 empty] | 1
6.M5 | 최종 산출물 제출 | 김동혁 | [15 empty] | 3
6.M6 | 프로젝트 발표 | 오준탁 | [15 empty] | 3

## 완료 기준
LoanSight AI 완료 기준 v1.2
작업별 산출물·완료 조건·근거와 관련 요구(R)·기능(F)·미정 질문(U)을 ID로 연결합니다.
기준 문서: C:/Users/kdh80/Desktop/KB-Bridge/최종 Project/03 실적변동원인분석서비스/기획안_재무나침반_v1.0.docx
주담당은 작업 관리에서 확인합니다. 기존 노션의 팀 메모는 보존하며 Markdown 상세에도 포함합니다.
ID | 작업 | 협업 | 선행 ID | 산출물 | 완료 기준 | 완료근거 | 관련 요구사항 | 관련 기능 | 미정 질문
1.1 | 기획안 v1.0 확정본 정리 | 오준탁 | 없음 | LoanSight AI 기획안 v1.0 | 재무·주석 결합 부도 예측, 역할·일정·검증·필수 기능을 반영한 v1.0 문서 확인。기존 v1.0 완료 기록이며 이번 v2.0 반영 완료를 뜻하지 않는다. | 기획안_LoanSight AI_v1.0.docx
1.2 | 기획 발표자료 v0.2 초안 보존 | 최수인 | 1.1 | 11장 기획 발표자료 | 기존 11장·발표자 노트 초안 확인. v1.0 반영은 1.8에서 별도 수행。기존 초안 보존 완료이며 최신 발표자료는 별도 검토한다. | KB-Bridge_LoanSight AI_기획발표_v0.2.0.pptx
1.3 | 범위와 역할 분담 합의 | 전원 | 1.1 | 범위·담당 확정 기록 | 4개 업종·상환/연체 위험 사건 예측·주석/위험 패널 필수 범위와 5명 역할을 확인한다. 세부 배정·공수·백업·날짜의 최종 팀 합의를 기록한다. | KB-Bridge_재무나침반_기획발표_v0.2.0.pptx | N-R01 N-R16 N-R30 |  | N-U08 N-U09
1.4 | 확정 4개 업종과 수집 범위 점검 | 김동혁 | 1.1 | 업종 매핑·대상 제외·수집 범위표 | 제조·건설·도소매·부동산 임대 4개를 DART 코드로 매핑하고 금융/보험·지주·스팩·운수/창고·장비/물품 렌탈·부동산 관리/중개를 제외한다. 세부분류·겸업 기준과 기간은 미정으로 표시한다. | 기획안_LoanSight_AI_v2.0.docx | N-R01 N-R32 | N-F01 N-F30 | N-U02 N-U15
1.6 | 재무비율·계정·업종 계산 기준 정의 | 김동민 | 1.1 | 비율 산식·계정·예외·근거 사전 | 차입금·EBITDA·이자비용·현금흐름·회전율/회전일수의 산식과 출처를 정리한다. 평균/기말 잔액·금융원가 근사·임대보증금 포함 여부는 미정으로 남기고 0/음수/결측 처리 기준을 구분한다. | 업종별_핵심재무지표_상환연체위험징후지표.docx | N-R05 N-R07 N-R09 N-R33 N-R34 N-R35 | N-F31 N-F32 N-F33 | N-U11 N-U13 N-U14
1.7 | 상환·연체 위험 사건과 12개월 라벨 정의 | 김동민 | 1.1 | 복합 위험 사건·기준일·추적 기간 명세 | 원리금 실제 연체/기한이익상실·지급거절·회생/채권은행 관리절차 신청·감사의견 변형/계속기업 불확실성을 유형별 기록한다. 상환과 무관한 관리종목/상장폐지는 제외한다. 유형별 심각도·사건/특징 역할·시점·비발생 판정은 원문 근거와 함께 합의한다. | 기획안_LoanSight_AI_v2.1.docx | N-R16 N-R17 N-R18 N-R20 | N-F13 N-F14 N-F16 | N-U01 N-U03
1.8 | 기획 발표자료에 최신 범위 반영 | 최수인 | 1.1 | 기획안 v2.0 기준 발표 개정 초안 | 상환/연체 위험 사건 목표·4개 업종·렌탈 제외·주석 추출·위험 패널·논의 중인 15/5 표본을 반영한다. 기존 1.2 완료 기록과 구분하며 최종 발표는 6.2에서 정리한다. |  | N-R01 N-R16 N-R38 N-R39 N-R40 N-R41 N-R42 N-R43 |  | N-U02 N-U09
1.5 | 기능 검증·원문 정답지 표본 선정 | 김동민 | 1.4 | 기능/정답지 표본 선정안·확정 기록 | 기능 검증 15곳·정답지 5곳은 논의 필요 값으로 두고 실제 기업·기간·규모를 합의한다. 기획안 인용 추출 표본 40개사, 계정 확보 표본, 모델 학습/평가 표본과 구분한다. | KB-Bridge_업종별시총상위10_20261022_v0.0.2.xlsx | N-R28 N-R37 N-R42 | N-F25 N-F35 | N-U02 N-U09 N-U19
1.M1 | 업종·데이터·모델 설계 기준 확정 | 전원 | 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 | 1차 범위 결정 기록 | 4개 업종 매핑·기간·검증/학습 표본·산식·위험 사건/관측 창의 결정 여부를 기록한다. 미정 질문의 미해결은 완료 처리하지 않으며, 최신 v2.0/v0.0.4 변경은 1.9에서 재확인한다. | KB-Bridge_재무나침반_기획발표_v0.2.0.pptx | N-R01 N-R16 N-R17 N-R18 N-R28 N-R32 N-R33 |  | N-U01 N-U02 N-U03 N-U09
1.9 | v2.0·v0.0.4 변경 및 미정 의사결정 정리 | 전원 | 1.1 | 변경/충돌·미정 질문 20개·범위 기록 | 요구사항의 10/23 팀 결정(4개 업종·렌탈 제외·15/5 논의 필요)을 충돌 부분에 우선한다. R01~43/F01~41 연결과 20개 질문의 담당·결정 필요 시점을 기록한다. R31/F28~29는 확장 검토 기록만 남기며 초기 개발 완료로 세지 않는다. |  | N-R01 N-R16 N-R28 N-R30 N-R31 | N-F27 N-F28 N-F29 | N-U01 N-U02 N-U03 N-U04 N-U05 N-U06 N-U07 N-U08 N-U09 N-U10 N-U11 N-U12 N-U13 N-U14 N-U15 N-U16 N-U17 N-U18 N-U19 N-U20
1.10 | 6개 판단 축·업종 지표·단계 가설 검토 | 김동민·최수인 | 1.9 | 6축 지표·경고/주의/관찰 초안·근거/미정표 | 상환재원·유동성/만기·구조·우발/부외·외부평가·담보/회수 6축과 업종 우선 지표를 연결한다. 1배/3년/2년 등의 수치는 팀 가설로 표시하고 현직자 검토와 기준 버전·누락 처리·종합 우선순위는 미정 상태를 구분한다. |  | N-R14 N-R24 N-R36 N-R38 N-R39 | N-F21 N-F34 N-F36 N-F37 | N-U06 N-U12 N-U17
2.7 | 위험 사건 이력 수집과 원문 대조 | 최수인 | 1.7 | 위험 사건별 이력·사건일·공시 원문 | 주요사항보고서·감사보고서·기한이익상실 공시를 대조하고 유형·사건일·최초 공개일·접수번호를 보존한다. API 미조회만으로 비발생을 단정하지 않고 제공 기간·기업 범위·누락/실패를 기록한다. |  | N-R17 N-R18 N-R20 | N-F13 N-F14 N-F16 | N-U01 N-U03
2.1 | 재무·공시 수집과 출처 저장 | 서종원 | 1.M1 | 수집 응답·공시 목록·캐시 | 기업·업종·보고서·접수번호·공시일·수집일·원본·버전·정정 관계를 보존한다. 공개 당시 알 수 있는 데이터만 모델 시점에 연결하고 실패/캐시 정책은 별도 기록한다. |  | N-R03 N-R27 N-R30 | N-F02 N-F24 N-F27 | N-U08
2.2 | 계정 매핑과 비교 기준 정렬 | 오준탁 | 1.M1 | 계정 매핑·표준 데이터 | 연결/별도·통화·단위·기간·정정 기준과 표준 계정 매핑을 구분한다. 미확보/공시 없음/계산 불가/0을 합치지 않고 결측 원인을 보존한다. |  | N-R04 N-R05 N-R33 N-R37 | N-F03 N-F31 N-F35 | N-U11 N-U13 N-U14
2.8 | 과거 재무·주석 학습자료 수집 | 김동민 | 1.M1 | 기업·공시시점별 학습 원자료 | 기업·공시시점별 재무와 원문 주석을 수집하고 원본 버전·회계 범위·공개일을 저장한다. 기능 검증 수와 모델 학습/평가 기업·관측치·위험 사건 수를 구분한다. |  | N-R03 N-R18 N-R19 N-R20 | N-F02 N-F14 N-F15 N-F16 | N-U01 N-U03 N-U04
2.5 | 원문 대조 정답지 작성 | 오준탁·김동민 | 1.5, 1.6 | 수치·주석·출처 정답지 | 선정 표본 수는 N-U02 합의 후 적용한다(5곳 논의 필요). 수치·산식·주석·검출 상태·원문·확인 항목을 대조하고 정답지 판정자·예외·미검출 원인을 기록한다. |  | N-R28 N-R33 N-R34 N-R35 N-R37 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F25 N-F35 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U02 N-U09 N-U19
2.3 | 주석 구간·교차참조·추출 표본 확보 | 최수인 | 2.1 | 관련 주석 원문 표본 | 소송·보증·담보/약정·차입 만기·PF·리스 등 공통/업종별 구간을 확보하고 표/본문·교차참조·중복과 출처 위치를 기록한다. 장비/물품 렌탈 추가 수집은 제외한다. |  | N-R11 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F09 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U04 N-U18 N-U19
2.9 | 12개월 라벨과 관측기간 구성 | 최수인 | 2.7, 2.8 | 모델 학습·평가 표본 명세 | 공개 기준일 다음 12개월 위험 사건과 비발생/추적 미완료를 구분한다. 충분한 추적 종료 전에 정상 라벨을 부여하지 않고 이미 사건 발생한 관측은 분리한다. 학습 결과가 다음 검증 시작 전에 확정되도록 설계한다. |  | N-R16 N-R18 N-R20 | N-F14 N-F16 | N-U01 N-U03
2.10 | 업종별 필수 계정 확보율 점검 | 김동혁·최수인 | 1.9, 2.2 | 업종/항목 확보율·결측 사유표 | 4개 업종의 필수 계정·이자비용·차입/만기·EBITDA·운전자본을 점검한다. 업종별 5개 이상은 계정 점검 계획이며 70%는 예시일 뿐 합격 확정값이 아니다. 확보 결과와 대안/추가 수집을 기록한다. |  | N-R05 N-R33 N-R34 N-R35 N-R37 | N-F03 N-F31 N-F32 N-F33 N-F35 | N-U02 N-U11 N-U13 N-U14
2.11 | 주석 원문 구간·추출 검출 상태 저장 | 김동민·최수인 | 1.9, 2.1 | 원문 구간·교차참조·구조화/검출 상태 저장 구조 | 보고서/구간·접수번호·공개일·버전·현재/전기·방향·한도/잔액·검수·검출/공시상 없음/미검출/추출 실패를 분리한다. 공시상 없음은 명시 원문이 있어야 하며 금액 미기재/실패를 0으로 바꾸지 않는다. |  | N-R03 N-R12 N-R27 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F02 N-F10 N-F24 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U04 N-U08 N-U18
2.4 | 데이터 정합성과 결측 점검 | 김동혁 | 2.1, 2.2 | 품질 점검 결과 | 합계·부호·단위·계정 매핑·결측/0·원문 일치를 검산한다. 계정 확보율을 업종별로 기록하고 예시 합격률을 확정 기준으로 쓰지 않는다. |  | N-R05 N-R28 N-R37 | N-F03 N-F25 N-F35 | N-U09
2.6 | 업종 비교 표본 확보와 정리 | 김동혁 | 2.4 | 비교 기업·기간·표본 수 | 동일 업종·기간·회계 기준의 비교 기업·분포·표본 수를 표시한다. 표본 부족은 비교 불가로 표시하며 한국은행 평균의 업종 수준·연도·모집단 차이는 N-U16 결정 후 적용한다. |  | N-R10 N-R40 | N-F08 N-F38 | N-U06 N-U16 N-U20
3.2 | 기업 검색과 업종 표시·필터 | 김동혁 | 1.M1 | 검색·업종 선택 화면 | 기업 식별·DART 업종코드·서비스 업종·세부분류·적용 기준·보고 기간·연결/별도·결산월을 표시한다. 수동 업종 변경과 근거는 3.12에 연결한다. |  | N-R01 N-R02 N-R32 | N-F01 N-F30 | N-U02 N-U15
3.1 | 변동 기여도와 재무비율 계산 | 서종원 | 1.M1 | 계산 로직·검산 결과 | 영업이익 변동 금액·기여도·잔차와 0/음수 분모·적자 전환·결측을 검산한다. 숫자 분해를 인과관계로 단정하지 않는다. |  | N-R08 N-R09 | N-F06 N-F07
3.12 | 겸업 판정·업종 변경 근거 기록 | 오준탁·김동민 | 1.9, 3.2 | DART 매핑·복합 판정·수동 변경 기록 | 기업/업종/세부분류와 건설/부동산 임대 적용 기준을 표시한다. 복합 판정 매출 비중·권한/저장은 N-U15 합의 후 적용하고 담당자 변경 사유·근거를 보존해 변경 업종 기준으로 다시 분석한다. |  | N-R01 N-R02 N-R32 | N-F01 N-F30 | N-U02 N-U15
3.3 | 핵심 재무 대시보드와 차트 | 김동민 | 3.2, 1.6 | 영업이익·변동·현금흐름 화면 | 영업이익 우선 배치·업종별 감가상각 강조·차입/상환능력·운전자본·기간/회계 범위/원문을 표시한다. 신규 업종 패널은 기존 N-S04에 붙이고 화면을 별도 신설하지 않는다. |  | N-R07 N-R09 N-R27 N-R33 N-R34 N-R35 N-R38 N-R40 | N-F05 N-F07 N-F24 N-F32 N-F33 N-F36 N-F38 | N-U20
3.8 | 차입 상환능력·영업순환 지표 계산 | 서종원·오준탁 | 1.6, 2.4, 2.10 | 차입/상환·CCC·운전자본 계산·검산 기록 | 차입금/EBITDA/이자보상과 업종별 회전율·일수·현금전환주기를 산출한다. 금융원가 근사·임대보증금·평균 잔액·분모 예외는 결정 기준/미정에 맞춰 표시하며 정답지로 검산한다. |  | N-R07 N-R09 N-R33 N-R34 N-R35 N-R37 | N-F05 N-F07 N-F31 N-F32 N-F33 N-F35 | N-U11 N-U13 N-U14
3.4 | 확인 체크와 재무 검토 기록 초안 | 오준탁 | 3.3 | 확인 기록·메모 초안 | 규칙 징후 단계·모델 확률·담당자 확인 상태를 별도로 저장/표시한다. 미확인 모음과 근거/수치 복사·수정 및 내부 추가 확인 안내를 제공한다. |  | N-R14 N-R24 N-R25 N-R26 N-R27 N-R39 N-R43 | N-F21 N-F22 N-F23 N-F24 N-F37 N-F41 | N-U08 N-U17
3.6 | 업종별 확인 기준 검토 | 최수인 | 2.4, 2.5 | 업종별 점검 기준 | 업종별 점검표·6개 판단 축과 근거를 연결하고 팀 가설 수치와 검증 기준을 구분한다. 규칙 단계가 은행 건전성 분류/내부 등급/승인 결정을 대신하지 않도록 안내한다. |  | N-R14 N-R24 N-R36 N-R38 N-R39 | N-F21 N-F34 N-F36 N-F37 | N-U06 N-U12 N-U17
3.9 | 업종 위험 지표·징후 단계 판정 연결 | 오준탁·서종원 | 1.10, 3.8 | 업종별 지표·규칙 버전·단계/판정 근거 | 6축·우선 지표와 경고/주의/관찰 조건을 연결한다. 가설 수치·기준 버전·근거·계산 불가를 표시하고 미확보를 관찰/정상으로 치환하지 않는다. 경고는 상단 고정/원문 확인 필수, 주의는 확인 항목에 추가한다. 규칙 단계·미래 모델 확률·담당자 체크는 독립 상태로 유지한다. |  | N-R14 N-R24 N-R36 N-R38 N-R39 | N-F21 N-F34 N-F36 N-F37 | N-U06 N-U12 N-U17
3.11 | 직접 입력·출처·재계산 경로 검증 | 김동민·최수인 | 2.4, 3.3 | 수기 입력·출처/시점 표시·검증 결과 | 직접 입력의 원문/입력자/시점과 공시 수집 값을 구분하고 필수 입력·단위·누락/0·재계산을 검증한다. 내부 은행 자료를 수집하거나 임의 입력을 공식 원문으로 표시하지 않는다. |  | N-R06 N-R27 | N-F04 N-F24 | N-U08
3.10 | 기존 주석 화면에 업종 위험 패널·차트 연결 | 김동민·오준탁 | 3.9, 2.11 | N-S04 위험 패널·업종 차트·원문 연결 | 기존 N-S04에 단계/5개년 추세/업종 내 위치/주석 근거를 배치한다. 제조 CCC·도소매 마진/매입채무/리스·건설 PF 만기·임대 차입만기/금리/EBITDA 커버/LTV 성격 비율을 업종 기준에 맞게 표시한다. 3개년 비교와 구분하고 표본 부족은 비교 보류, 결측은 자료 없음으로 표시한다. 색과 텍스트를 병기하고 게이지/레이더는 사용하지 않는다. 최소 표본과 차트 우선순위는 N-U20을 따른다. |  | N-R11 N-R27 N-R38 N-R39 N-R40 N-R43 | N-F24 N-F36 N-F37 N-F38 N-F41 | N-U17 N-U20
3.5 | 현금흐름 괴리와 업종 비교 분석 | 오준탁 | 2.6, 3.1 | 분석 결과와 적용 범위 | 현금흐름과 이익 차이·차입/운전자본·기존 3개년 추세와 비교 분포·표본 한계를 설명한다. 패널 5개년 추세는 별도 시각화 기준으로 구분한다. |  | N-R09 N-R10 N-R34 N-R35 N-R40 | N-F07 N-F08 N-F32 N-F33 N-F38 | N-U06 N-U16 N-U20
3.7 | 핵심 분석과 확인 항목 통합 | 김동민 | 3.4, 3.6 | 통합 대시보드 | 계산·확인 항목·원문·메모 연결을 검증한다. 규칙 단계/미래 확률/담당자 체크를 혼동하지 않고 패널 통합 검수는 3.M2와 5.7에 연결한다. |  | N-R07 N-R14 N-R24 N-R25 N-R26 N-R27 N-R40 | N-F05 N-F21 N-F22 N-F23 N-F24 N-F38
3.M2 | 핵심 재무 기능 통합 완료 판단 | 서종원·김동민 | 3.5, 3.7, 2.4, 3.10, 3.11, 3.12 | 핵심 기능 확인 기록 | 정량 분석·직접 입력·업종 변경 기록·업종별 패널과 차트의 검수 대상 버전을 고정한다. 수치 가설·미정 표본·검증 전 결과를 실제 성과로 표시하지 않는다. |  | N-R06 N-R07 N-R28 N-R32 N-R38 N-R39 N-R40 | N-F04 N-F05 N-F25 N-F30 N-F36 N-F37 N-F38
4.1 | 주석 요약 형식과 확인 안내 정의 | 김동혁 | 2.3, 2.5 | 추출 필드·요약 형식 | 공통 6범주/업종 추가 사전과 유형·방향·금액·통화·상태·기준일·원문 위치·검출 상태·검수 기록을 정의한다. 표/본문 중복·현재/전기·한도/잔액을 구분하고 코드는 N-U04/N-U18 합의 후 고정한다. |  | N-R11 N-R12 N-R13 N-R14 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F09 N-F10 N-F11 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U04 N-U07 N-U18
4.2 | 주석 위험 항목 추출과 AI 요약 | 서종원 | 4.1 | 주석 추출·요약 결과 | 공통/업종 규칙으로 얻은 구조화 주석을 근거 요약과 모델 입력에 공통 재사용한다. 일반 담보·대출약정을 자동으로 우발부채로 판정하지 않고, 검출 상태·금액 미기재를 0/정상으로 바꾸지 않는다. |  | N-R11 N-R12 N-R13 N-R19 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F09 N-F10 N-F11 N-F15 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U04 N-U07 N-U18
4.8 | 공통 주석 6범주 추출 규칙 구현 | 김동민·최수인 | 4.1, 2.11 | 공통 검색어·추출 범위·저장 필드/버전 | 감사의견/계속기업·차입 만기/재무약정·신용등급·담보 제공·소송/제재·부외거래/후속사건 6항목을 추출한다. 제목부터 다음 주석 번호/소제목 전까지 저장하고 다른 장 참조는 해당 위치를 다시 추출한다. 보증 제공/수취·원고/피고·현재/전기·한도/잔액·표/본문 중복과 교차참조를 구분한다. 일반 담보/대출을 자동 우발부채로 단정하지 않는다. |  | N-R03 N-R11 N-R41 N-R43 | N-F02 N-F09 N-F39 N-F41 | N-U04 N-U18
4.3 | 뉴스 수집 방식과 후보 기사 확보 | 최수인 | 1.5 | 뉴스 후보와 수집 조건 | 기업·기간 식별과 매체 활용 조건 확인 |  | N-R15 | N-F12 | N-U07
4.5 | AI 요약 원문 대조 검증 | 김동민 | 4.2 | 주석 요약 검증 결과 | 정답지 대비 추출 정밀도/재현율·단위·부정 표현·방향·중복·원문 일치를 확인한다. 근거 없는 요약·미검출/추출 실패를 구분하고 검증된 필드만 모델 입력 후보로 넘긴다. |  | N-R11 N-R12 N-R13 N-R28 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F10 N-F11 N-F25 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U04 N-U09 N-U18 N-U19
4.9 | 4개 업종별 주석 추가 추출 규칙 구현 | 김동민·오준탁·최수인 | 4.8 | 업종별 사전·추출 필드·원문 근거 | 제조 재고평가/손상/개발비/공급자금융/가동률·도소매 리스/매입처/점포·건설 PF/계약자산/공사원가/분양·임대 차입/투자부동산/임대율/보증금 추가 규칙을 반영한다. PF 보증한도/금액/잔액/만기와 총괄·하위 표 중복을 구분한다. 장비/물품 렌탈은 제외하고 인용 추출 표본의 미검출 항목은 검수 대상으로 남긴다. |  | N-R11 N-R28 N-R42 N-R43 | N-F09 N-F25 N-F40 N-F41 | N-U18 N-U19
4.4 | 뉴스 관련성과 누락 정답지 | 오준탁 | 4.3 | 관련·비관련·누락 기사 목록 | 동명·단순 언급·중복 제거와 중요 기사 누락 점검 |  | N-R15 | N-F12 | N-U07 N-U09
4.6 | 주석 요약과 원문 근거 화면 연결 | 김동혁 | 4.2, 4.5 | 근거 연결과 대안 화면 | 주석 요약·원문·기준일·검출 상태와 추가 확인 안내를 연결한다. 미검출은 부재로 표시하지 않으며 추출 실패와 공시상 명시적 없음을 구분한다. |  | N-R13 N-R14 N-R27 N-R43 | N-F11 N-F24 N-F41 | N-U04 N-U08
4.10 | 업종별 추출 정밀도·재현율·미검출 원인 검수 | 김동혁·김동민 | 4.9, 4.5 | 항목/업종별 추출 평가·원인별 보완 기록 | 원문 정답지와 대조하여 정밀도/재현율·규칙 누락/공시 없음/형식 차이·오탐/중복/방향/단위 오류를 기록한다. 제조 담보·도소매 점포·건설 분양/미분양·임대 후속사건 등 미검출을 재점검하고 합격 목표/수용은 N-U09/N-U19 합의 전 확정하지 않는다. |  | N-R12 N-R28 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F10 N-F25 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U09 N-U18 N-U19
4.7 | 관련 뉴스 요약과 원문 링크 보완 | 김동혁·최수인 | 4.4 | 뉴스 요약·출처·링크 화면 | 관련성·시점·중복·중요 기사 누락 점검 결과 반영. 품질 부족 시 원문 링크로 제공 |  | N-R15 N-R27 | N-F12 N-F24 | N-U07 N-U09
4.M3 | 주석 요약 검증과 제공 형식 확정 | 오준탁·최수인 | 4.5, 4.6, 4.10 | 주석 검증·제공 형식 기록 | 공통/업종 추출·원문/상태 저장·미검출 원인 검수와 추가 확인 안내 제공 형식을 고정한다. 뉴스는 보완으로 분리하고 추출 품질 미달을 완료로 표시하지 않는다. |  | N-R11 N-R12 N-R13 N-R28 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F09 N-F10 N-F11 N-F25 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U04 N-U09 N-U18 N-U19
7.1 | 재무지표 기준 모델 학습 | 김동혁 | 2.4, 2.9 | 재무 기준 모델·학습 기록 | 수익성·유동성·부채·현금흐름·변동 지표로 재무 기준 로지스틱 회귀 모델을 학습한다. 전처리는 학습 구간에서만 수행하고 위험 사건/비발생/추적 미완료를 구분한다. |  | N-R16 N-R18 N-R20 N-R21 | N-F14 N-F16 N-F17 | N-U01 N-U03 N-U05
7.3 | 주석 위험 항목의 수치 변수화 | 김동혁·최수인 | 4.2, 2.9, 4.9 | 주석 변수 사전·특징 데이터 | 금액/총자산·유형·소송/보증 방향·담보·한도/잔액·변화·결측/검출 상태를 특징 후보로 구성한다. 원문·검수·공개시점·낮은 확보율 변수 제외 근거를 기록하고 뉴스/LLM 임의 확률은 초기 입력에서 제외한다. |  | N-R19 N-R33 N-R34 N-R35 N-R37 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F15 N-F31 N-F32 N-F33 N-F35 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U04 N-U05 N-U18
7.4 | 재무·주석 결합 위험 사건 모델 학습 | 김동혁 | 7.1, 7.3, 4.5 | 결합 모델·재현 가능한 학습 코드 | 향후 12개월 복합 위험 사건 발생을 목표로 기준 모델과 동일 기업·기간·학습/평가 표본을 사용한다. 검증 주석만 추가하고 모델 종류·결측/불균형 처리는 N-U05 합의 후 기록한다. |  | N-R16 N-R19 N-R20 N-R21 | N-F16 N-F18 | N-U01 N-U03 N-U04 N-U05
7.5 | 모델 비교와 예측 확률 보정 | 최수인 | 7.4 | 모델 비교표·확률 보정 결과 | 동일 평가 표본의 기준/결합 모델을 PR-AUC·정밀도·재현율·Brier·확률 보정으로 비교한다. 자연 위험 사건 비율을 유지하고 결과 확정 시점·기업 분리·업종별 표본 한계를 공개한다. |  | N-R20 N-R21 N-R22 N-R28 | N-F16 N-F17 N-F18 N-F19 N-F25 | N-U03 N-U05 N-U09
7.6 | 위험 사건 예측 확률·근거·보류 화면 | 김동민·오준탁 | 7.4 | 예측 API·확률·근거 화면 | 12개월 위험 사건 확률·기준일·모델 버전·입력 지표·주석 원문·검증/보류 상태를 표시한다. 규칙 단계와 다른 결과로 표시하고 학습/검증 전 임의 확률을 실제 결과로 제시하지 않는다. |  | N-R16 N-R23 N-R27 N-R39 | N-F20 N-F24 N-F37 | N-U05 N-U08 N-U17
7.7 | 예측 결과를 검토 기록에 연결 | 오준탁 | 7.6, 3.4, 4.6 | 예측 근거 포함 기록 초안 | 수치·주석·규칙 단계·예측 확률·원문·추가 내부 확인을 구분하여 복사/수정한다. 예측 설명을 인과관계나 자동 승인/거절/내부 등급 결정으로 표현하지 않는다. |  | N-R14 N-R23 N-R24 N-R26 N-R27 N-R39 N-R43 | N-F20 N-F21 N-F23 N-F24 N-F37 N-F41 | N-U05 N-U08 N-U17
7.2 | 모델 성능·정보 누출·해석 검증 | 최수인 | 7.5 | 모델 검증 보고서 | 미래 공시/정정/사건·기업 반복 관측의 누출과 12개월 추적 창을 점검한다. 감사의견을 특징과 사건에 쓰는 시점을 명시하고 성능·보정·업종별 한계 및 표시/보류 관문을 보고한다. |  | N-R17 N-R18 N-R20 N-R22 N-R23 N-R28 | N-F13 N-F14 N-F16 N-F19 N-F20 N-F25 | N-U01 N-U03 N-U05 N-U09
7.M7 | 위험 사건 모델·연동 검증 기준 고정 | 김동민·서종원·최수인 | 7.2, 7.7 | 검증 모델·연동 기준 버전 | 라벨·학습/평가·기준/결합 모델 비교·보정과 버전을 고정한다. 예측/원문/기록 연동과 표시/보류 조건을 통합 검증에 인계하며 미정 수용 기준은 미정으로 남긴다. |  | N-R16 N-R20 N-R21 N-R22 N-R23 N-R28 | N-F16 N-F17 N-F18 N-F19 N-F20 N-F25 | N-U05 N-U09
5.1 | 접근 제어·인증키·배포 점검 | 김동혁 | 3.M2, 4.M3, 7.6 | 시연 주소와 운영 점검 | API 키 비노출·접근 제어·요청 제한·캐시·재시도·오류/검증 전 상태를 확인한다. 은행 내부자료를 수집하지 않으며 실제 배포/접속 확인과 배포 계획을 구분한다. |  | N-R14 N-R27 N-R30 | N-F24 N-F27 | N-U07 N-U08
5.2 | 선정 기업별 기능·모델 통합 검증 | 김동혁 | 3.M2, 4.M3, 7.M7 | 기업별 검증 결과 | N-U02 합의 표본(기존 15곳은 논의 필요)에서 수치/분해/결측/주석/패널/예측/원문/버전 연결을 검증한다. 정답지·추출 표본·모델 학습 수와 혼동하지 않고 결과를 기록한다. |  | N-R28 N-R33 N-R34 N-R35 N-R37 N-R38 N-R39 N-R40 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F25 N-F31 N-F32 N-F33 N-F35 N-F36 N-F37 N-F38 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U02 N-U09 N-U19 N-U20
5.4 | 현직자 피드백 수렴 | 최수인 | 5.1 | 현직자 의견과 개선 목록 | 6개 판단 축·지표·징후 단계 가설·주석·예측 근거·추가 내부 확인의 유용성과 현직자 의견을 기록한다. 건전성 분류/내부 등급으로 오해되는 표현을 점검하고 확인되지 않은 수치를 확정하지 않는다. |  | N-R14 N-R24 N-R29 N-R36 N-R38 N-R39 N-R40 | N-F21 N-F26 N-F34 N-F36 N-F37 N-F38 | N-U06 N-U09 N-U12 N-U17 N-U20
5.7 | 규칙 단계·패널·검출 상태 통합 검수 | 서종원·김동민·오준탁 | 3.M2, 4.M3, 7.M7 | 규칙/확률/체크 분리·패널 시나리오 결과 | 4개 업종의 원문→검출 상태→지표/단계→N-S04 차트→체크/메모를 검증한다. 미확보/미검출/추출 실패·표본 부족·모델 보류를 점검하고 현직자 확인 전 가설 수치를 승인 기준처럼 표시하지 않는다. |  | N-R14 N-R24 N-R25 N-R26 N-R27 N-R28 N-R38 N-R39 N-R40 N-R43 | N-F21 N-F22 N-F23 N-F24 N-F25 N-F36 N-F37 N-F38 N-F41 | N-U05 N-U08 N-U09 N-U17 N-U20
5.3 | 수강생 비교 실험 | 오준탁 | 5.1, 2.5 | 실험 과제·측정 결과 | 과제 순서 조정 후 검토 시간·미확인 항목·기록 초안 수정량 비교. 표본·조건과 결과 기록 |  | N-R29 | N-F26 | N-U09
5.5 | 오류 수정과 재검증 | 김동혁·김동민 | 5.2, 5.3, 5.4, 7.2, 5.7 | 수정 내역·재검증 결과 | 재무/주석/검출 상태/위험 단계/모델/화면 오류를 수정하고 영향 계산·데이터·원문 연결을 재검증한다. 미해결·수용 미정 사항과 실제 통과 기록을 구분한다. |  | N-R05 N-R28 N-R38 N-R39 N-R40 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F03 N-F25 N-F36 N-F37 N-F38 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U09 N-U19 N-U20
5.6 | 검증 보고서와 최종 범위 고정 | 최수인 | 5.5, 7.2 | 검증 보고서·범위 기록 | 기능/정답지·계정 확보·추출·사용자 실험·모델 평가 표본을 구분한다. 기준/결합 모델·보정·라벨/시점·업종 한계·미검출 원인·가설 미확정·미정 질문을 분리해 기록한다. |  | N-R28 N-R29 N-R30 N-R37 N-R38 N-R39 N-R40 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F25 N-F26 N-F27 N-F35 N-F36 N-F37 N-F38 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U02 N-U05 N-U09 N-U17 N-U18 N-U19 N-U20
5.M4 | 핵심 구현과 검증 마감 | 전원 | 5.6 | 시연 기준 버전 | 발표에 포함할 기능과 검증 결과 확정 |  | N-R28 N-R29 N-R30 | N-F25 N-F26 N-F27 | N-U09
6.1 | 실행 안내와 데이터 문서 정리 | 김동혁 | 5.M4 | README·항목·출처 문서 | 재무/주석/위험 사건 라벨·6축 업종 지표·추출 사전/검출 상태·시점/전처리·학습/평가·의존성·버전·실행 절차를 기록한다. 미정/가설/실제 검증 결과와 향후 확장을 구분한다. |  | N-R03 N-R27 N-R30 N-R31 N-R38 N-R39 N-R41 N-R42 N-R43 | N-F02 N-F24 N-F27 N-F28 N-F29 N-F36 N-F37 N-F39 N-F40 N-F41 | N-U08 N-U10 N-U18
6.2 | 발표자료와 스토리 최종 반영 | 최수인 | 5.M4 | 최종 발표 PPT와 대본 | 현업 문제·인터뷰·4개 업종·원문/위험 패널 시연·복합 위험 사건 예측·기준/결합 비교·검증 한계를 반영한다. 렌탈 제외와 15/5 미정 표본을 유지하고 기대효과를 실증 성과로 단정하지 않는다. |  | N-R01 N-R14 N-R16 N-R28 N-R29 N-R31 N-R38 N-R39 N-R40 | N-F20 N-F25 N-F26 N-F28 N-F29 N-F36 N-F37 N-F38 | N-U02 N-U05 N-U09 N-U10 N-U17
6.3 | 시연 영상과 예비 시연 준비 | 최수인 | 6.2, 5.1 | 시연 영상·예비 자료 | 기업 검색→재무/변동→공통/업종 주석·검출 상태→규칙 위험 패널→예측 확률/근거→체크/메모 시연과 통신 실패 대안을 확인한다. |  | N-R07 N-R11 N-R14 N-R23 N-R25 N-R26 N-R27 N-R30 N-R39 N-R40 N-R43 | N-F05 N-F10 N-F11 N-F20 N-F22 N-F23 N-F24 N-F27 N-F37 N-F38 N-F41 | N-U08 N-U09
6.4 | 제출 파일과 재현성 점검 | 김동민 | 6.1, 5.5 | 제출 묶음과 점검표 | 최신 PRD/요구사항/기능명세/WBS 버전·개정 이력·소스·명세·학습/평가·검증 보고서·PPT/영상을 확인하고 처음부터 실행한다. 자료/파일 존재를 실행·검증 완료와 구분한다. |  | N-R28 N-R30 | N-F25 N-F27 | N-U08 N-U09
6.5 | 발표 리허설과 질의응답 준비 | 전원 | 6.2 | 리허설 기록·예상 질문 | 5~10분 발표와 역할·질의응답 확인 |  | N-R29 N-R30 |  | N-U09
6.M5 | 최종 산출물 제출 | 오준탁 | 6.3, 6.4, 6.5 | 제출 접수 확인 | 기획안의 11/05 09:00 제출 계획과 실제 교육 마감(N-U09)을 대조한 뒤 접수 확인을 남긴다. 제출 예정과 실제 제출 완료를 구분한다. |  | N-R30 |  | N-U09
6.M6 | 프로젝트 발표 | 전원 | 6.M5 | 발표·질의응답 기록 | 최종 시연·검증 결과·표본/라벨·가설/미정·확장 범위를 설명하고 질의응답을 기록한다. |  | N-R28 N-R29 N-R30 N-R31 |  | N-U09 N-U10