## 한눈에 보기
LoanSight AI WBS v1.3
버전 | 변경 내용 | 개정일 | 원저자/개정자 | 검토·승인 | 상태
v1.1 | 이전 기준 반영. 원문 보존. | 2026-10-24 | 김동혁 | 미정 | 이전본
v1.2 | 상태·근거 갱신. 누락된 개정 이력 보정. | 2026-10-27 | 최수인 | 미정 | 이전본
v1.3 | 내부 관리 분리·v2.1 반영·OFS·ID연결·날짜 수식 보정. | 2026-10-28 | 미정 | 미정 | 검토 대기
전체 항목 | 55 | 완료 확인 | 0 | 진행 미확인 | 0 | 예정 | 38
단계별 계획
단계 | 핵심 산출물 | 필수 | 보완 | 마일스톤 | 완료 확인 | 시작 | 마감
기획·범위 | 현행 서비스 작업 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2026-10-22 | 2026-10-26
데이터 | 현행 서비스 작업 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-23 | 2026-10-28
분석·화면 | 현행 서비스 작업 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2026-10-24 | 2026-10-30
AI·뉴스 | 현행 서비스 작업 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2026-10-26 | 2026-10-30
위험 사건 예측 | 현행 서비스 작업 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2026-10-26 | 2026-10-31
통합·운영 | 현행 서비스 작업 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-02
제출·발표 | 현행 서비스 작업 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2026-11-03 | 2026-11-05
현재 문서 기준 | 기획안 v2.2 / 요구사항 v0.0.6 / PRD·기능명세서 v0.0.5. 완료를 임의 확정하지 않음.
팀 품질관리 문서 | https://app.notion.com/p/40680be201ba81ddb717d75d409cde98
Formulas:
시작 = IFERROR(AGGREGATE(15,6,'작업 관리'!$E9:E63/('작업 관리'!$B9:B63=[버전]),1),"")
마감 = IFERROR(AGGREGATE(14,6,'작업 관리'!$F9:F63/('작업 관리'!$B9:B63=[버전]),1),"")

## 작업 관리
LoanSight AI 작업 관리 v1.3
상태·진행률은 실제 확인값만 입력합니다. 완료는 진행률 100%와 완료근거를 함께 기록합니다.
기획안 v2.2·요구사항 v0.0.6·PRD/기능명세서 v0.0.5. 담당·날짜는 실행 초안.
같은 날의 선행·후속 작업은 당일 인수인계를 전제로 합니다. 마감일만으로 완료 처리하지 않습니다.
ID | 단계 | 작업 | 주담당 | 시작 | 마감 | 상태 | 진행률 | 범위 | 입력 확인
1.3 | 기획·범위 | 범위와 역할 분담 합의 | 김동혁 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 진행중 |  | 필수
1.4 | 기획·범위 | 확정 4개 업종과 수집 범위 점검 | 김동민 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 진행중 |  | 필수
1.6 | 기획·범위 | 재무비율·계정·업종 계산 기준 정의 | 오준탁 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 진행중 |  | 필수
1.7 | 기획·범위 | 상환·연체 위험 사건과 12개월 라벨 정의 | 김동혁 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 진행중 |  | 필수
1.8 | 기획·범위 | 기획 발표자료에 최신 범위 반영 | 오준탁 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 진행중 |  | 필수
1.M1 | 기획·범위 | 업종·데이터·모델 설계 기준 확정 | 김동혁 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 진행중 |  | 마일스톤
1.9 | 기획·범위 | v2.1 연계 범위·우선순위와 미정 결정 정리 | 김동혁 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 진행중 |  | 필수
1.10 | 기획·범위 | 10개 판단 관점·업종 지표·단계 후보 정리 | 오준탁 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 예정 |  | 필수
2.7 | 데이터 | 위험 사건 이력 수집과 원문 대조 | 김동혁 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 예정 |  | 필수
2.1 | 데이터 | 재무·공시 수집과 출처 저장 | 김동혁 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 진행중 |  | 필수
2.2 | 데이터 | 계정 매핑과 비교 기준 정렬 | 김동민 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 진행중 |  | 필수
2.8 | 데이터 | 과거 재무·주석 학습자료 수집 | 김동혁 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 예정 |  | 필수
2.3 | 데이터 | 주석 구간·교차참조·출처 확보 | 김동혁 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 진행중 |  | 필수
2.9 | 데이터 | 12개월 라벨과 관측기간 구성 | 김동민 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 진행중 |  | 필수
2.11 | 데이터 | 주석 원문 구간·추출 검출 상태 저장 | 김동혁 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 예정 |  | 필수
2.4 | 데이터 | 데이터 정합성과 결측 점검 | 김동민 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 진행중 |  | 필수
2.6 | 데이터 | 업종 비교 표본 확보와 정리 | 김동민 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 진행중 |  | 필수
3.2 | 분석·화면 | 기업 검색과 업종 표시·필터 | 서종원 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 진행중 |  | 필수
3.1 | 분석·화면 | 변동 기여도와 재무비율 계산 | 김동민 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 진행중 |  | 필수
3.12 | 분석·화면 | 겸업 판정·업종 변경 근거 기록 | 서종원 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 예정 |  | 필수
3.3 | 분석·화면 | 핵심 재무 대시보드와 차트 | 서종원 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 예정 |  | 필수
3.8 | 분석·화면 | 차입 상환능력·영업순환 지표 계산 | 김동민 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 예정 |  | 필수
3.4 | 분석·화면 | 확인 체크와 재무 검토 기록 초안 | 서종원 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 예정 |  | 필수
3.6 | 분석·화면 | 업종별 확인 기준 검토 | 오준탁 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 진행중 |  | 필수
3.9 | 분석·화면 | 업종 위험 지표·징후 단계 판정 연결 | 김동민 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 예정 |  | 필수
3.11 | 분석·화면 | 직접 입력·출처·재계산 경로 확인 | 서종원 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 예정 |  | 필수
3.10 | 분석·화면 | 기존 주석 화면에 업종 위험 패널·차트 연결 | 서종원 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
3.5 | 분석·화면 | 현금흐름 괴리와 업종 비교 분석 | 김동민 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
3.7 | 분석·화면 | 핵심 분석과 확인 항목 통합 | 서종원 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
3.M2 | 분석·화면 | 핵심 재무 기능 통합 완료 판단 | 김동혁 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 예정 |  | 마일스톤
4.1 | AI·뉴스 | 주석 요약 형식과 확인 안내 정의 | 오준탁 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 진행중 |  | 필수
4.2 | AI·뉴스 | 주석 위험 항목 추출과 AI 요약 | 김동혁 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 예정 |  | 필수
4.8 | AI·뉴스 | 공통 주석 6범주 추출 규칙 구현 | 김동혁 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 예정 |  | 필수
4.3 | AI·뉴스 | 뉴스 수집 방식과 후보 기사 확보 | 김동혁 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 예정 |  | 보완
4.9 | AI·뉴스 | 4개 업종별 주석 추가 추출 규칙 구현 | 김동혁 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 예정 |  | 필수
4.6 | AI·뉴스 | 주석 요약과 원문 근거 화면 연결 | 서종원 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
4.7 | AI·뉴스 | 관련 뉴스 요약과 원문 링크 보완 | 서종원 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 예정 |  | 보완
4.M3 | AI·뉴스 | 주석 요약 확인과 제공 형식 확정 | 김동혁 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 예정 |  | 마일스톤
7.1 | 위험 사건 예측 | 재무지표 기준 모델 학습 | 김동민 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 예정 |  | 필수
7.3 | 위험 사건 예측 | 주석 위험 항목의 수치 변수화 | 김동민 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 예정 |  | 필수
7.4 | 위험 사건 예측 | 재무·주석 결합 위험 사건 모델 학습 | 김동민 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 예정 |  | 필수
7.6 | 위험 사건 예측 | 위험 사건 예측 확률·근거·보류 화면 | 서종원 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
7.7 | 위험 사건 예측 | 예측 결과를 검토 기록에 연결 | 서종원 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수
7.M7 | 위험 사건 예측 | 위험 사건 모델·화면 연동 기준 정리 | 김동혁 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 예정 |  | 마일스톤
5.1 | 통합·운영 | 접근 제어·인증키·배포 점검 | 서종원 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 예정 |  | 필수
5.5 | 통합·운영 | 서비스 오류 수정 | 서종원 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 예정 |  | 필수
5.M4 | 통합·운영 | 핵심 구현 통합 마감 | 김동혁 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 예정 |  | 마일스톤
6.1 | 제출·발표 | 실행 안내와 데이터 문서 정리 | 김동민 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 예정 |  | 필수
6.2 | 제출·발표 | 발표자료와 스토리 최종 반영 | 오준탁 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 예정 |  | 필수
6.3 | 제출·발표 | 시연 영상과 예비 시연 준비 | 서종원 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 예정 |  | 필수
6.4 | 제출·발표 | 제출 파일과 재현성 점검 | 김동혁 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 예정 |  | 필수
6.5 | 제출·발표 | 발표 리허설과 질의응답 준비 | 오준탁 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 예정 |  | 필수
6.M5 | 제출·발표 | 최종 산출물 제출 | 김동혁 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 예정 |  | 마일스톤
6.M6 | 제출·발표 | 프로젝트 발표 | 오준탁 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 예정 |  | 마일스톤
3.13 | 분석·화면 | 복합 위험·주석 연결·추가 질문 구현 | 서종원 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 예정 |  | 필수

## 일정
LoanSight AI 일정 v1.3
2026년 10월 21일~11월 5일 계획. 셀 색은 작업 관리의 시작·마감일을 따라 바뀝니다.
파랑은 작업 기간, 초록은 완료 작업, 보라는 마일스톤입니다. 옅은 회색 열은 주말입니다.
달력일 기준 계획입니다. 교육 일정과 팀 가용 시간을 확인한 뒤 세부 날짜를 확정합니다.
|  |  | 10월 | [10 empty] | 11월
ID | 작업 | 담당 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05
1.3 | 범위와 역할 분담 합의 | 김동혁 |  | 1
1.4 | 확정 4개 업종과 수집 범위 점검 | 김동민 |  | 1 | 1
1.6 | 재무비율·계정·업종 계산 기준 정의 | 오준탁 |  | 1 | 1
1.7 | 상환·연체 위험 사건과 12개월 라벨 정의 | 김동혁 |  | 1 | 1
1.8 | 기획 발표자료에 최신 범위 반영 | 오준탁 |  | 1 | 1
1.M1 | 업종·데이터·모델 설계 기준 확정 | 김동혁 |  |  | 1
1.9 | v2.1 연계 범위·우선순위와 미정 결정 정리 | 김동혁 |  |  |  | 1
1.10 | 10개 판단 관점·업종 지표·단계 후보 정리 | 오준탁 |  |  |  | 1 | 1 | 1
2.7 | 위험 사건 이력 수집과 원문 대조 | 김동혁 |  |  | 1 | 1
2.1 | 재무·공시 수집과 출처 저장 | 김동혁 |  |  |  | 1 | 1
2.2 | 계정 매핑과 비교 기준 정렬 | 김동민 |  |  |  | 1 | 1
2.8 | 과거 재무·주석 학습자료 수집 | 김동혁 |  |  |  | 1 | 1
2.3 | 주석 구간·교차참조·출처 확보 | 김동혁 |  |  |  |  | 1
2.9 | 12개월 라벨과 관측기간 구성 | 김동민 |  |  |  |  | 1 | 1
2.11 | 주석 원문 구간·추출 검출 상태 저장 | 김동혁 |  |  |  |  | 1 | 1
2.4 | 데이터 정합성과 결측 점검 | 김동민 | [5 empty] | 1
2.6 | 업종 비교 표본 확보와 정리 | 김동민 | [6 empty] | 1 | 1
3.2 | 기업 검색과 업종 표시·필터 | 서종원 |  |  |  | 1
3.1 | 변동 기여도와 재무비율 계산 | 김동민 |  |  |  | 1 | 1 | 1
3.12 | 겸업 판정·업종 변경 근거 기록 | 서종원 |  |  |  | 1 | 1
3.3 | 핵심 재무 대시보드와 차트 | 서종원 |  |  |  |  | 1 | 1
3.8 | 차입 상환능력·영업순환 지표 계산 | 김동민 | [5 empty] | 1
3.4 | 확인 체크와 재무 검토 기록 초안 | 서종원 | [6 empty] | 1 | 1
3.6 | 업종별 확인 기준 검토 | 오준탁 | [6 empty] | 1 | 1
3.9 | 업종 위험 지표·징후 단계 판정 연결 | 김동민 | [6 empty] | 1 | 1
3.11 | 직접 입력·출처·재계산 경로 확인 | 서종원 | [6 empty] | 1 | 1
3.10 | 기존 주석 화면에 업종 위험 패널·차트 연결 | 서종원 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
3.5 | 현금흐름 괴리와 업종 비교 분석 | 김동민 | [8 empty] | 1 | 1
3.7 | 핵심 분석과 확인 항목 통합 | 서종원 | [8 empty] | 1 | 1
3.M2 | 핵심 재무 기능 통합 완료 판단 | 김동혁 | [9 empty] | 1
4.1 | 주석 요약 형식과 확인 안내 정의 | 오준탁 | [5 empty] | 1
4.2 | 주석 위험 항목 추출과 AI 요약 | 김동혁 | [5 empty] | 1 | 1
4.8 | 공통 주석 6범주 추출 규칙 구현 | 김동혁 | [5 empty] | 1 | 1
4.3 | 뉴스 수집 방식과 후보 기사 확보 | 김동혁 | [6 empty] | 1 | 1
4.9 | 4개 업종별 주석 추가 추출 규칙 구현 | 김동혁 | [6 empty] | 1 | 1
4.6 | 주석 요약과 원문 근거 화면 연결 | 서종원 | [8 empty] | 1 | 1
4.7 | 관련 뉴스 요약과 원문 링크 보완 | 서종원 | [9 empty] | 1
4.M3 | 주석 요약 확인과 제공 형식 확정 | 김동혁 | [9 empty] | 1
7.1 | 재무지표 기준 모델 학습 | 김동민 | [5 empty] | 1
7.3 | 주석 위험 항목의 수치 변수화 | 김동민 | [7 empty] | 1
7.4 | 재무·주석 결합 위험 사건 모델 학습 | 김동민 | [7 empty] | 1 | 1
7.6 | 위험 사건 예측 확률·근거·보류 화면 | 서종원 | [8 empty] | 1 | 1
7.7 | 예측 결과를 검토 기록에 연결 | 서종원 | [9 empty] | 1
7.M7 | 위험 사건 모델·화면 연동 기준 정리 | 김동혁 | [10 empty] | 1
5.1 | 접근 제어·인증키·배포 점검 | 서종원 | [10 empty] | 1
5.5 | 서비스 오류 수정 | 서종원 | [12 empty] | 1
5.M4 | 핵심 구현 통합 마감 | 김동혁 | [12 empty] | 1
6.1 | 실행 안내와 데이터 문서 정리 | 김동민 | [13 empty] | 1
6.2 | 발표자료와 스토리 최종 반영 | 오준탁 | [13 empty] | 1
6.3 | 시연 영상과 예비 시연 준비 | 서종원 | [14 empty] | 1
6.4 | 제출 파일과 재현성 점검 | 김동혁 | [14 empty] | 1
6.5 | 발표 리허설과 질의응답 준비 | 오준탁 | [14 empty] | 1
6.M5 | 최종 산출물 제출 | 김동혁 | [15 empty] | 1
6.M6 | 프로젝트 발표 | 오준탁 | [15 empty] | 1
3.13 | 복합 위험·주석 연결·추가 질문 구현 | 서종원 | [7 empty] | 1 | 1 | 1

## 완료 기준
LoanSight AI 완료 기준 v1.3
작업별 산출물·완료 조건·근거와 관련 요구(R)·기능(F)·미정 질문(U)을 ID로 연결합니다.
주담당·계획은 작업 관리, 산출물·근거·연결은 같은 ID 기준입니다.
주담당은 작업 관리에서 확인합니다. 기존 노션의 팀 메모는 보존하며 Markdown 상세에도 포함합니다.
ID | 작업 | 협업 | 선행 ID | 산출물 | 완료 기준 | 완료근거 | 관련 요구사항 | 관련 기능 | 미정 질문
1.3 | 범위와 역할 분담 합의 | 전원 | 1.1 | 범위·담당 확정 기록 | 4개 업종·상환/연체 위험 사건 예측·주석/위험 패널 필수 범위와 5명 역할을 확인한다. 세부 배정·공수·백업·날짜의 최종 팀 합의를 기록한다. | 2026.10.28 검토: Slack 10/27 작업기록·현직자 Q&A 및 기획안 v2.1에서 부분 진행 확인. 세부 합의는 남아 있음. https://kb-bridge12.slack.com/archives/C0C8L1KGVN1/p1793085285671109 | N-R01/N-R16/N-R30 |  | N-U08
1.4 | 확정 4개 업종과 수집 범위 점검 | 김동혁 | 1.1 | 업종 매핑·대상 제외·수집 범위표 | 제조·건설·도소매·부동산 임대 4개를 DART 코드로 매핑하고 금융/보험·지주·스팩·운수/창고·장비/물품 렌탈·부동산 관리/중개를 제외한다. 세부분류·겸업 기준과 기간은 미정으로 표시한다. | 2026.10.28 검토: Slack 10/27 작업기록·현직자 Q&A 및 기획안 v2.1에서 부분 진행 확인. 세부 합의는 남아 있음. https://kb-bridge12.slack.com/archives/C0C8L1KGVN1/p1793085285671109 | N-R01/N-R32 | N-F01/N-F30 | N-U02/N-U15
1.6 | 재무비율·계정·업종 계산 기준 정의 | 김동민 | 1.1 | 비율 산식·계정·예외·근거 사전 | 차입금·EBITDA·이자비용·현금흐름·회전율/회전일수의 산식과 출처를 정리한다. 평균/기말 잔액·금융원가 근사·임대보증금 포함 여부는 미정으로 남기고 0/음수/결측 처리 기준을 구분한다. | 2026.10.28 검토: Slack 10/27 작업기록·현직자 Q&A 및 기획안 v2.1에서 부분 진행 확인. 세부 합의는 남아 있음. https://kb-bridge12.slack.com/archives/C0C8L1KGVN1/p1793085285671109 | N-R05/N-R07/N-R09/N-R33/N-R34/N-R35 | N-F31/N-F32/N-F33 | N-U11/N-U13/N-U14
1.7 | 상환·연체 위험 사건과 12개월 라벨 정의 | 김동민 | 1.1 | 복합 위험 사건·기준일·추적 기간 명세 | 원리금 실제 연체/기한이익상실·지급거절·회생/채권은행 관리절차 신청·감사의견 변형/계속기업 불확실성을 유형별 기록한다. 상환과 무관한 관리종목/상장폐지는 제외한다. 유형별 심각도·사건/특징 역할·시점·비발생 판정은 원문 근거와 함께 합의한다. | 2026.10.28 검토: Slack 10/27 작업기록·현직자 Q&A 및 기획안 v2.1에서 부분 진행 확인. 세부 합의는 남아 있음. https://kb-bridge12.slack.com/archives/C0C8L1KGVN1/p1793085285671109 | N-R16/N-R17/N-R18 | N-F13/N-F14 | N-U01
1.8 | 기획 발표자료에 최신 범위 반영 | 최수인 | 1.1 | 기획안 v2.0 기준 발표 개정 초안 | 상환·연체 위험 사건 목표, 4개 업종·렌탈 제외, 개별/복합 위험, 주석 자동 연결·화면 7개를 반영한다. 기존 발표자료 보존과 새 개정을 구분한다. |  | N-R01/N-R16/N-R38/N-R39/N-R40/N-R41/N-R42/N-R43 |  | N-U02
1.M1 | 업종·데이터·모델 설계 기준 확정 | 전원 | 1.3, 1.6, 1.7 | 1차 범위 결정 기록 | 4개 업종 매핑·분석 기간·산식·위험 사건/관측 창의 결정 여부를 정리한다. 미정 사항은 미정으로 유지한다. | 2026.10.28 검토: Slack 10/27 작업기록·현직자 Q&A 및 기획안 v2.1에서 부분 진행 확인. 세부 합의는 남아 있음. https://kb-bridge12.slack.com/archives/C0C8L1KGVN1/p1793085285671109 | N-R01/N-R16/N-R17/N-R18/N-R32/N-R33 |  | N-U02
1.9 | v2.1 연계 범위·우선순위와 미정 결정 정리 | 전원 | 1.1 | 변경/충돌·미정 질문 20개·범위 기록 | 기획안 v2.2·요구사항 v0.0.6·PRD/기능명세서 v0.0.5·WBS v1.3을 연결한다. P0~P2와 현행 R/F/S/U ID를 맞추고 미정의 담당·결정 시점을 기록한다. |  | N-R01/N-R16/N-R30/N-R31 | N-F27/N-F28/N-F29 | N-U02/N-U04/N-U06/N-U07/N-U08/N-U10/N-U11/N-U12/N-U13/N-U14/N-U15/N-U16/N-U17/N-U18/N-U20
1.10 | 10개 판단 관점·업종 지표·단계 후보 정리 | 김동민·최수인 | 1.9 | 6축 지표·경고/주의/관찰 초안·근거/미정표 | v2.1의 판단 관점 10개와 업종별 핵심·보조·왜곡 지표를 연결한다. 경고 임계값과 복합 위험 조합은 초기 후보로 표시한다. |  | N-R14/N-R24/N-R36/N-R38/N-R39 | N-F21/N-F34/N-F36/N-F37 | N-U06/N-U12/N-U17
2.7 | 위험 사건 이력 수집과 원문 대조 | 최수인 | 1.7 | 위험 사건별 이력·사건일·공시 원문 | 주요사항보고서·감사보고서·기한이익상실 공시를 대조하고 유형·사건일·최초 공개일·접수번호를 보존한다. API 미조회만으로 비발생을 단정하지 않고 제공 기간·기업 범위·누락/실패를 기록한다. |  | N-R17/N-R18 | N-F13/N-F14 | N-U01
2.1 | 재무·공시 수집과 출처 저장 | 서종원 | 1.M1 | 수집 응답·공시 목록·캐시 | 기업·업종·보고서·접수번호·공시일·수집일·원본·버전·정정 관계를 보존한다. 공개 당시 알 수 있는 데이터만 모델 시점에 연결하고 실패/캐시 정책은 별도 기록한다. |  | N-R03/N-R27/N-R30 | N-F02/N-F24/N-F27 | N-U08
2.2 | 계정 매핑과 비교 기준 정렬 | 오준탁 | 1.M1 | 계정 매핑·표준 데이터 | OFS 기본·CFS 별도 비교, 통화·단위·기간·정정 관계·표준 계정 매핑을 정렬한다. 미확보·공시 없음·계산 불가·0을 구분하고 출처를 보존한다. |  | N-R04/N-R05/N-R33 | N-F03/N-F31 | N-U11/N-U13/N-U14
2.8 | 과거 재무·주석 학습자료 수집 | 김동민 | 1.M1 | 기업·공시시점별 학습 원자료 | 기업·공시시점별 재무와 주석을 수집하고 원본 버전·회계 범위·공개일·관측 상태를 저장한다. |  | N-R03/N-R18/N-R19 | N-F02/N-F14/N-F15 | N-U04
2.3 | 주석 구간·교차참조·출처 확보 | 최수인 | 2.1 | 관련 주석 원문 표본 | 공통/업종별 주석 구간의 표·본문·교차참조·중복과 원문 위치를 기록한다. 장비·물품 렌탈은 제외한다. |  | N-R11/N-R41/N-R42/N-R43 | N-F09/N-F39/N-F40/N-F41 | N-U04/N-U18
2.9 | 12개월 라벨과 관측기간 구성 | 최수인 | 2.7, 2.8 | 모델 학습·평가 표본 명세 | 공개 기준일 이후 12개월의 위험 사건·비발생·추적 미완료를 구분한다. 충분한 추적 종료 전에는 정상 라벨을 부여하지 않고 사건 발생 시점과 입력 시점을 보존한다. |  | N-R16/N-R18 | N-F14 | N-U01
2.11 | 주석 원문 구간·추출 검출 상태 저장 | 김동민·최수인 | 1.9, 2.1 | 원문 구간·교차참조·구조화/검출 상태 저장 구조 | 보고서/구간·접수번호·공개일·버전·현재/전기·방향·한도/잔액·검수·검출/공시상 없음/미검출/추출 실패를 분리한다. 공시상 없음은 명시 원문이 있어야 하며 금액 미기재/실패를 0으로 바꾸지 않는다. |  | N-R03/N-R12/N-R27/N-R41/N-R42/N-R43 | N-F02/N-F10/N-F24/N-F39/N-F40/N-F41 | N-U04/N-U08/N-U18
2.4 | 데이터 정합성과 결측 점검 | 김동혁 | 2.1, 2.2 | 품질 점검 결과 | 자산·부채·자본 합계, 부호·통화·단위·계정 매핑·결측/0을 처리한다. 원문과 계산값의 연결 및 자료 미확보 상태를 기록한다. |  | N-R05 | N-F03
2.6 | 업종 비교 표본 확보와 정리 | 김동혁 | 2.4 | 비교 기업·기간·표본 수 | 동일 업종·기간·회계 기준의 비교 기업·분포·표본 수를 표시한다. 표본 부족은 비교 불가로 표시하며 한국은행 평균의 업종 수준·연도·모집단 차이는 N-U16 결정 후 적용한다. |  | N-R10/N-R40 | N-F08/N-F38 | N-U06/N-U16/N-U20
3.2 | 기업 검색과 업종 표시·필터 | 김동혁 | 1.M1 | 검색·업종 선택 화면 | 기업 식별·DART 업종코드·서비스 업종·세부분류·적용 기준·보고 기간·연결/별도·결산월을 표시한다. 수동 업종 변경과 근거는 3.12에 연결한다. |  | N-R01/N-R02/N-R32 | N-F01/N-F30 | N-U02/N-U15
3.1 | 변동 기여도와 재무비율 계산 | 서종원 | 1.M1 | 계산 로직·검산 결과 | 영업이익 변동 금액·기여도·잔차와 0/음수 분모·적자 전환·결측을 검산한다. 숫자 분해를 인과관계로 단정하지 않는다. |  | N-R08/N-R09 | N-F06/N-F07
3.12 | 겸업 판정·업종 변경 근거 기록 | 오준탁·김동민 | 1.9, 3.2 | DART 매핑·복합 판정·수동 변경 기록 | 기업/업종/세부분류와 건설/부동산 임대 적용 기준을 표시한다. 복합 판정 매출 비중·권한/저장은 N-U15 합의 후 적용하고 담당자 변경 사유·근거를 보존해 변경 업종 기준으로 다시 분석한다. |  | N-R01/N-R02/N-R32 | N-F01/N-F30 | N-U02/N-U15
3.3 | 핵심 재무 대시보드와 차트 | 김동민 | 3.2, 1.6 | 영업이익·변동·현금흐름 화면 | 영업이익 우선 배치·업종별 감가상각 강조·차입/상환능력·운전자본·기간/회계 범위/원문을 표시한다. 신규 업종 패널은 기존 N-S04에 붙이고 화면을 별도 신설하지 않는다. |  | N-R07/N-R09/N-R27/N-R33/N-R34/N-R35/N-R38/N-R40 | N-F05/N-F07/N-F24/N-F32/N-F33/N-F36/N-F38 | N-U20
3.8 | 차입 상환능력·영업순환 지표 계산 | 서종원·오준탁 | 1.6, 2.4 | 차입/상환·CCC·운전자본 계산·검산 기록 | 차입금/EBITDA/이자보상과 업종별 회전율·일수·현금전환주기를 산출한다. |  | N-R07/N-R09/N-R33/N-R34/N-R35 | N-F05/N-F07/N-F31/N-F32/N-F33 | N-U11/N-U13/N-U14
3.4 | 확인 체크와 재무 검토 기록 초안 | 오준탁 | 3.3 | 확인 기록·메모 초안 | 규칙 징후 단계·모델 확률·담당자 확인 상태를 별도로 저장/표시한다. 미확인 모음과 근거/수치 복사·수정 및 내부 추가 확인 안내를 제공한다. |  | N-R14/N-R24/N-R25/N-R26/N-R27/N-R39/N-R43 | N-F21/N-F22/N-F23/N-F24/N-F37/N-F41 | N-U08/N-U17
3.6 | 업종별 확인 기준 검토 | 최수인 | 2.4 | 업종별 점검 기준 | 판단 관점 10개·업종별 점검표·원문 근거를 연결한다. 팀 가설 수치와 공식 기준을 구분하고 내부 등급·승인 결정을 대신하지 않는다. |  | N-R14/N-R24/N-R36/N-R38/N-R39 | N-F21/N-F34/N-F36/N-F37 | N-U06/N-U12/N-U17
3.9 | 업종 위험 지표·징후 단계 판정 연결 | 오준탁·서종원 | 1.10, 3.8 | 업종별 지표·규칙 버전·단계/판정 근거 | 업종별 지표와 주석 추출 결과로 경고·주의·관찰 3단계를 판정한다. 경고 예: 감사의견 비적정·계속기업 불확실성, 완전자본잠식, 어음·수표 지급거절·회생절차 개시신청 공시, 기한이익상실 사유 발생, 이자보상비율 1배 미만 3년 연속. 주의 예: 부분자본잠식, 당기 이자보상비율 1배 미만, 흑자인데 영업CF 2년 연속 음수, 1년 내 만기 차입금 > 현금성자산+영업CF, 신용등급 하향·부정적 전망, 제공 보증·조건부 의무의 자기자본 대비 급증. 관찰: 업종 중앙값 대비 열위·악화 추세. 경고는 상단 고정·원문 확인 필수, 주의는 확인 항목에 추가한다. 단계는 담당자 확인 순서용이며 건전성 분류·내부 등급을 대신하지 않고, 수치는 팀 가설로 표시한다. 개별 지표의 경고와 여러 영역이 동시에 악화된 복합 경고를 분리하여 표시한다. 복합 위험 7유형의 조건 조합·판단 근거·담당자 질문을 제공하며 단일 신호와 중복 집계하지 않는다. |  | N-R14/N-R24/N-R36/N-R38/N-R39 | N-F21/N-F34/N-F36/N-F37 | N-U06/N-U12/N-U17
3.11 | 직접 입력·출처·재계산 경로 확인 | 김동민·최수인 | 2.4, 3.3 | 수기 입력·출처/시점 표시·확인 결과 | 직접 입력의 원문/입력자/시점과 공시 수집 값을 구분하고 필수 입력·단위·누락/0·재계산을 확인한다. 내부 은행 자료를 수집하거나 임의 입력을 공식 원문으로 표시하지 않는다. |  | N-R06/N-R27 | N-F04/N-F24 | N-U08
3.10 | 기존 주석 화면에 업종 위험 패널·차트 연결 | 김동민·오준탁 | 3.9, 2.11 | N-S04 위험 패널·업종 차트·원문 연결 | 주석 확인 사항 단계에 패널을 둔다. 상단: 징후 요약 카드(단계별 건수, 색과 텍스트 병기), 핵심 지표 타일(당기·전기 대비·업종 중앙값), 5개년 스파크라인, 업종 내 위치 점 플롯(표본 부족 시 '비교 보류'). 업종별 차트: 제조(현금전환주기 분해 누적 막대, 매출·재고·매출채권 증가율 막대, 영업이익·영업CF·CAPEX 막대), 도소매(매출총이익률 라인, 매입채무·재고일수 라인, 리스 포함/제외 부채비율), 건설(PF 보증 만기 사다리, 계약자산 vs 매출 증가율, 우발채무÷자기자본 불릿, 원가율 추세), 부동산·임대(차입금 만기 사다리+금리, EBITDA 이자보상배율 1.0배 기준선, LTV 불릿, 임대율). 주석 근거 카드·보증 제공/수취 분리 표·만기 타임라인을 연결한다. 게이지·레이더는 쓰지 않고 결측은 '자료 없음' 회색으로 표시한다. 재무위험 이벤트 타임라인과 연도×위험영역 RISK 발생 매트릭스로 지속·동시 발생을 표시한다. 기존 화면 N-S04 안에서 제공하며 데이터가 없는 기간을 정상으로 칠하지 않는다. |  | N-R11/N-R27/N-R38/N-R39/N-R40/N-R43 | N-F24/N-F36/N-F37/N-F38/N-F41 | N-U17/N-U20
3.5 | 현금흐름 괴리와 업종 비교 분석 | 오준탁 | 2.6, 3.1 | 분석 결과와 적용 범위 | 현금흐름과 이익 차이·차입/운전자본·기존 3개년 추세와 비교 분포·표본 한계를 설명한다. 패널 5개년 추세는 별도 시각화 기준으로 구분한다. |  | N-R09/N-R10/N-R34/N-R35/N-R40 | N-F07/N-F08/N-F32/N-F33/N-F38 | N-U06/N-U16/N-U20
3.7 | 핵심 분석과 확인 항목 통합 | 김동민 | 3.4, 3.6 | 통합 대시보드 | 계산·확인 항목·원문·담당자 메모를 연결한다. 규칙 단계·미래 확률·사용자 체크를 구분한다. |  | N-R07/N-R14/N-R24/N-R25/N-R26/N-R27/N-R40 | N-F05/N-F21/N-F22/N-F23/N-F24/N-F38
3.M2 | 핵심 재무 기능 통합 완료 판단 | 서종원·김동민 | 3.5, 3.7, 2.4, 3.10, 3.11, 3.12 | 핵심 기능 확인 기록 | 정량 분석·직접 입력·업종 변경·위험 패널·차트의 제공 범위와 버전을 정리한다. 후보 임계값·미정·제공 보류를 화면에 표시한다. |  | N-R06/N-R07/N-R32/N-R38/N-R39/N-R40 | N-F04/N-F05/N-F30/N-F36/N-F37/N-F38
4.1 | 주석 요약 형식과 확인 안내 정의 | 김동혁 | 2.3 | 추출 필드·요약 형식 | 공통 6범주/업종 추가 사전과 유형·방향·금액·통화·상태·기준일·원문 위치·검출 상태·검수 기록을 정의한다. 표/본문 중복·현재/전기·한도/잔액을 구분하고 코드는 N-U04/N-U18 합의 후 고정한다. |  | N-R11/N-R12/N-R13/N-R14/N-R41/N-R42/N-R43 | N-F09/N-F10/N-F11/N-F39/N-F40/N-F41 | N-U04/N-U07/N-U18
4.2 | 주석 위험 항목 추출과 AI 요약 | 서종원 | 4.1 | 주석 추출·요약 결과 | 공통/업종 규칙으로 얻은 구조화 주석을 근거 요약과 모델 입력에 공통 재사용한다. 일반 담보·대출약정을 자동으로 우발부채로 판정하지 않고, 검출 상태·금액 미기재를 0/정상으로 바꾸지 않는다. |  | N-R11/N-R12/N-R13/N-R19/N-R41/N-R42/N-R43 | N-F09/N-F10/N-F11/N-F15/N-F39/N-F40/N-F41 | N-U04/N-U07/N-U18
4.8 | 공통 주석 6범주 추출 규칙 구현 | 김동민·최수인 | 4.1, 2.11 | 공통 검색어·추출 범위·저장 필드/버전 | 감사의견/계속기업·차입 만기/재무약정·신용등급·담보 제공·소송/제재·부외거래/후속사건 6항목을 추출한다. 제목부터 다음 주석 번호/소제목 전까지 저장하고 다른 장 참조는 해당 위치를 다시 추출한다. 보증 제공/수취·원고/피고·현재/전기·한도/잔액·표/본문 중복과 교차참조를 구분한다. 일반 담보/대출을 자동 우발부채로 단정하지 않는다. |  | N-R03/N-R11/N-R41/N-R43 | N-F02/N-F09/N-F39/N-F41 | N-U04/N-U18
4.3 | 뉴스 수집 방식과 후보 기사 확보 | 최수인 | 없음 | 뉴스 후보와 수집 조건 | 기업·기간 식별과 매체 활용 조건 확인 |  | N-R15 | N-F12 | N-U07
4.9 | 4개 업종별 주석 추가 추출 규칙 구현 | 김동민·오준탁·최수인 | 4.8 | 업종별 사전·추출 필드·원문 근거 | 제조 재고/손상/개발비/공급자금융, 도소매 리스/매입처/점포, 건설 PF/계약자산/공사원가/분양, 임대 차입/투자부동산/임대율/보증금 규칙을 연결한다. 금액·한도·잔액·만기와 표 중복을 구분한다. |  | N-R11/N-R42/N-R43 | N-F09/N-F40/N-F41 | N-U18
4.6 | 주석 요약과 원문 근거 화면 연결 | 김동혁 | 4.2 | 근거 연결과 대안 화면 | 주석 요약·원문·기준일·검출 상태와 추가 확인 안내를 연결한다. 미검출은 부재로 표시하지 않으며 추출 실패와 공시상 명시적 없음을 구분한다. |  | N-R13/N-R14/N-R27/N-R43 | N-F11/N-F24/N-F41 | N-U04/N-U08
4.7 | 관련 뉴스 요약과 원문 링크 보완 | 김동혁·최수인 | 없음 | 뉴스 요약·출처·링크 화면 | 관련성·시점·중복·중요 기사 누락 점검 결과 반영. 품질 부족 시 원문 링크로 제공 |  | N-R15/N-R27 | N-F12/N-F24 | N-U07
4.M3 | 주석 요약 확인과 제공 형식 확정 | 오준탁·최수인 | 4.6 | 주석 확인·제공 형식 기록 | 공통/업종 추출·원문·검출 상태·추가 확인 안내의 제공 형식을 정리한다. 실패를 공시상 없음으로 표시하지 않는다. |  | N-R11/N-R12/N-R13/N-R41/N-R42/N-R43 | N-F09/N-F10/N-F11/N-F39/N-F40/N-F41 | N-U04/N-U18
7.1 | 재무지표 기준 모델 학습 | 김동혁 | 2.4, 2.9 | 재무 기준 모델·학습 기록 | 수익성·유동성·부채·현금흐름·변동 지표로 재무 기준 로지스틱 회귀 모델을 학습한다. 전처리는 학습 구간에서만 수행하고 위험 사건/비발생/추적 미완료를 구분한다. |  | N-R16/N-R18 | N-F14/N-F17 | N-U05
7.3 | 주석 위험 항목의 수치 변수화 | 김동혁·최수인 | 4.2, 2.9, 4.9 | 주석 변수 사전·특징 데이터 | 금액/총자산·유형·소송/보증 방향·담보·한도/잔액·변화·결측/검출 상태를 특징 후보로 구성한다. 원문·검수·공개시점·낮은 확보율 변수 제외 근거를 기록하고 뉴스/LLM 임의 확률은 초기 입력에서 제외한다. |  | N-R19/N-R33/N-R34/N-R35/N-R41/N-R42/N-R43 | N-F15/N-F31/N-F32/N-F33/N-F39/N-F40/N-F41 | N-U04/N-U18
7.4 | 재무·주석 결합 위험 사건 모델 학습 | 김동혁 | 7.1, 7.3 | 결합 모델·재현 가능한 학습 코드 | 공시 기준일 이후 12개월 위험 사건을 목표로 재무·구조화 주석 특징을 결합한다. 후보 모델과 결측 처리 등 미정 결정을 기록하고 사용 가능한 모델만 결과 화면에 연결한다. |  | N-R16/N-R19 | N-F18 | N-U04/N-U05
7.6 | 위험 사건 예측 확률·근거·보류 화면 | 김동민·오준탁 | 7.4 | 예측 API·확률·근거 화면 | 12개월 위험 사건 확률·기준일·모델 버전·입력 지표·주석 원문·확인/보류 상태를 표시한다. 규칙 단계와 다른 결과로 표시하고 학습/확인 전 임의 확률을 실제 결과로 제시하지 않는다. |  | N-R16/N-R23/N-R27/N-R39 | N-F20/N-F24/N-F37 | N-U08/N-U17/N-U05
7.7 | 예측 결과를 검토 기록에 연결 | 오준탁 | 7.6, 3.4, 4.6 | 예측 근거 포함 기록 초안 | 수치·주석·규칙 단계·예측 확률·원문·추가 내부 확인을 구분하여 복사/수정한다. 예측 설명을 인과관계나 자동 승인/거절/내부 등급 결정으로 표현하지 않는다. |  | N-R14/N-R23/N-R24/N-R26/N-R27/N-R39/N-R43 | N-F20/N-F21/N-F23/N-F24/N-F37/N-F41 | N-U08/N-U17
7.M7 | 위험 사건 모델·화면 연동 기준 정리 | 김동민·서종원·최수인 | 7.7 | 확인 모델·연동 기준 버전 | 모델 버전·입력 기준일·원문/메모 연동·결과 표시/보류 조건을 정리한다. 미정 조건은 미정으로 유지한다. |  | N-R16/N-R23 | N-F17/N-F18/N-F20 | N-U05
5.1 | 접근 제어·인증키·배포 점검 | 김동혁 | 3.M2, 4.M3, 7.6 | 시연 주소와 운영 점검 | API 키 비노출·접근 제어·요청 제한·캐시·재시도·오류/확인 전 상태를 확인한다. 은행 내부자료를 수집하지 않으며 실제 배포/접속 확인과 배포 계획을 구분한다. |  | N-R14/N-R27/N-R30 | N-F24/N-F27 | N-U07/N-U08
5.5 | 서비스 오류 수정 | 김동혁·김동민 | 없음 | 수정 내역·재확인 결과 | 재무 계산·주석 추출·검출 상태·위험 단계·모델 결과·화면의 오류를 수정하고 영향 범위와 미해결 사항을 기록한다. |  | N-R05/N-R38/N-R39/N-R40/N-R41/N-R42/N-R43 | N-F03/N-F36/N-F37/N-F38/N-F39/N-F40/N-F41 | N-U20
5.M4 | 핵심 구현 통합 마감 | 전원 | 없음 | 시연 기준 버전 | 발표에 포함할 실제 제공 기능·보류 기능·미정 사항과 문서 버전을 정리한다. |  | N-R30 | N-F27
6.1 | 실행 안내와 데이터 문서 정리 | 김동혁 | 5.M4 | README·항목·출처 문서 | 재무·주석·위험 사건 정의, 지표/산식·추출 사전·검출 상태·의존성·실행 절차·모델 버전을 기록한다. 계획과 실제 제공 상태를 구분한다. |  | N-R03/N-R27/N-R30/N-R31/N-R38/N-R39/N-R41/N-R42/N-R43 | N-F02/N-F24/N-F27/N-F28/N-F29/N-F36/N-F37/N-F39/N-F40/N-F41 | N-U08/N-U10/N-U18
6.2 | 발표자료와 스토리 최종 반영 | 최수인 | 5.M4 | 최종 발표 PPT와 대본 | 현업 문제·인터뷰·4개 업종·OFS·위험 패널·원문 시연·12개월 예측의 제공 상태와 한계를 반영한다. 기대효과를 실증 성과로 단정하지 않는다. |  | N-R01/N-R14/N-R16/N-R31/N-R38/N-R39/N-R40 | N-F20/N-F28/N-F29/N-F36/N-F37/N-F38 | N-U02/N-U10/N-U17
6.3 | 시연 영상과 예비 시연 준비 | 최수인 | 6.2, 5.1 | 시연 영상·예비 자료 | 기업 검색→재무/변동→공통/업종 주석·검출 상태→규칙 위험 패널→예측 확률/근거→체크/메모 시연과 통신 실패 대안을 확인한다. |  | N-R07/N-R11/N-R14/N-R23/N-R25/N-R26/N-R27/N-R30/N-R39/N-R40/N-R43 | N-F05/N-F10/N-F11/N-F20/N-F22/N-F23/N-F24/N-F27/N-F37/N-F38/N-F41 | N-U08
6.4 | 제출 파일과 재현성 점검 | 김동민 | 6.1, 5.5 | 제출 묶음과 점검표 | 최신 기획안·PRD·요구사항·기능명세·WBS·소스·실행 안내·PPT/영상을 제출 목록과 대조한다. 파일 존재와 실행 완료를 구분한다. |  | N-R30 | N-F27 | N-U08/N-U09
6.5 | 발표 리허설과 질의응답 준비 | 전원 | 6.2 | 리허설 기록·예상 질문 | 5~10분 발표와 역할·질의응답 확인 |  | N-R30 |  | N-U09
6.M5 | 최종 산출물 제출 | 오준탁 | 6.3, 6.4, 6.5 | 제출 접수 확인 | 기획안의 11/05 09:00 제출 계획과 실제 교육 마감을 대조하고 실제 제출 후 접수 확인을 남긴다. 제출 예정과 완료를 구분한다. |  | N-R30 |  | N-U09
6.M6 | 프로젝트 발표 | 전원 | 6.M5 | 발표·질의응답 기록 | 최종 시연·실제 제공 상태·자료 범위·가설/미정·확장 계획을 설명하고 질의응답을 기록한다. |  | N-R30/N-R31 |  | N-U10/N-U09
3.13 | 복합 위험·주석 연결·추가 질문 구현 | 오준탁·최수인·김동민 | 3.9, 4.8, 4.9 | 원인 후보·원문·담당자 질문 연결 | 기획안 v2.1 5-2의 흐름을 N-S04에 반영하고 근거 없는 경우 보류를 표시한다. |  | N-R44 | N-F42 | N-U05/N-U17/N-U18

## 이전 완료 이력
과거 문서 작성 완료 이력 — 현재 구현 완료가 아님
ID | 이전 작업 | 당시 상태 | 당시 진행률 | 당시 기록 | 현재 적용 경계
1.1 | 기획안 v1.0 확정본 정리 | 완료 | 1 | 기획안_LoanSight AI_v1.0.docx | 재무·주석 결합 부도 예측, 역할·일정·확인·필수 기능을 반영한 v1.0 문서 확인. 기존 v1.0 완료 기록이며 이번 v2.0 반영 완료를 뜻하지 않는다.
1.2 | 기획 발표자료 v0.2 초안 보존 | 완료 | 1 | KB-Bridge_LoanSight AI_기획발표_v0.2.0.pptx | 기존 11장·발표자 노트 초안 확인. v1.0 반영은 1.8에서 별도 수행. 기존 초안 보존 완료이며 최신 발표자료는 별도 검토한다.